## Formato Seguimiento
SEGUIMIENTO RESOLUCIÓN RECTORAL No 060 / 29 ENERO DE 2019. CON CORTE A JUNIO 30. Por la cual se adoptan y se integran los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción 2019 de la Institución Universitaria Digital de Antioquia. Comité Institucional de Gestión y Desempeño (Acta No 01 - 2019)
Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Formato Seguimiento Planes Institucionales y Estratégicos
PLAN: PLAN GENERAL PARA EL TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
No | ACTIVIDAD CONCRETA A REALIZAR | % AVANCE | RESPONSABLE | INDICADOR PROPUESTO | FECHAS DE REALIZACIÓN O PROYECCIÓN DE EJECUCIÓN
1 | Definir los roles y responsabilidades del profesional de seguridad informatica, para luego designarlo | 0% | Juan Antonio Campo | % de los roles y responsabilidades del lider de seguridad informatica | Septiembre 2019
2 | Definir los roles y responsabilidades del comité de seguridad informática, para luego constituirlo | 0% | Juan Antonio Campo | % de los roles y responsabilidades del comité de seguridad informatica | Septiembre 2019
3 | Definir inventario de activos de tecnologia: equipos de computo, perfifericos, bases de datos, servidores, software. | 50% | Juan Antonio Campo | % de los activos de tecnologia inventariados | Septiembre 2019
4 | Establecer un modelo de control central para los equipos de computo locales y sus sistemas operartivos a traves de la gestión de cuentas | 0% | Juan Antonio Campo | % de los equipos de computo controlados por un usuario administrador | Septiembre 2019
5 | Definir modelo de control de redes, gestión de servicios, puertos a traves de la configuración del firewall | 0% | Juan Antonio Campo | % de la red institucional configurada y controlada | Octubre 2019
6 | Establecer respaldos de información en los activos de información que se requiera. | 0% | Juan Antonio Campo | % de la infromación institucional respaldada | Octubre 2019
7 | Establecer de cada una de las areas de la institución las personas que participen en la identificación de riesgos | 0% | Juan Antonio Campo | % de los usuarios correspondientes debidamente identificados | Octubre 2019
8 | Levantamiento de incidencias pasadas y su impacto en la institución | 0% | Juan Antonio Campo | % de las incidencias pasadas debidamente documentadas | Octubre 2019
9 | Levantamiento de recursos usados en las actividades de TI | 0% | Juan Antonio Campo | % de los recursos de TI completamente idenfiticados | Octubre 2019
10 | Construcción de la matriz de riesgos con su impacto y probabilidad de ocurrencia, todo relacionado con los objetivos institucionales | 0% | Juan Antonio Campo | % de la matriz completamente diligenciada | Octubre 2019
11 | Crear informes para exponer los resultados de los analisis de riesgos con el seguimiento y auditoria de las incidencias | 0% | Juan Antonio Campo | % de los informes de análisis completamente construidos | Octubre 2019
12 | Elaborar plan de respuesta a los riesgos mas relevantes segun probabilidad e impacto | 0% | Juan Antonio Campo | % del plan de respuesta debidamente elaborado | Octubre 2019
13 | Diseñar plan de control y monitoreo de los riesgos identificados | 0% | Juan Antonio Campo | % de elaboración del plan de control y monitoreo | Octubre 2019
14 | Elaborar un plan de gestión con el plan de respuesta y el plan de control y monitoreo con su correspondiente ciclo de actividades | 0% | Juan Antonio Campo | % de elaboración del plan de gestión de riesgos informaticos | Octubre 2019
15 | Definición de matriz de roles y perfiles de cada una de las plataformas de información tanto de soporte administrativo | 0% | Juan Antonio Campo | % de los sistemas de información con matriz de roles y perfiles | Noviembre 2019
16 | Definir dentro del modelo procesos y procedimientos las directrices de gestión y control de acceso a la información | 0% | Juan Antonio Campo | % de las durectrices de control de acceso incluidas dentro del manual de procesos y procedimientos | Noviembre 2019
17 | Establecer esquema de capacitación y actualización en gestión de riesgos informaticos acorde a los diferentes tipos de roles en la Institución | 0% | Juan Antonio Campo | % del equipo de la IU Digital capacitados en gestión de riesgos informaticos | Noviembre 2019
18 | Conocer y apropiar politicas de seguridad de las plataformas informaticas compartidas mediante convenios interadministrativos. | 0% | Juan Antonio Campo | % de las politicas de seguridad mendiante convenio revisadas y apropiadas | Noviembre 2019
19 | Construcción de las politicas de seguridad de la institución con todos los elementos tecnicos correspondientes. | 0% | Juan Antonio Campo | % de construcción de las politicas de seguridad informatica | Noviembre 2019
| AVANCE CONSOLIDADO | 2.632%