## PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA (2)
, |  | INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DIGITAL DE ANTIOQUIA PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA 2023 OFICINA ASESORA DE AUDITORIA INTERNA | [39 empty] | Código: F-PAAI-01
Versión: 01
Fecha de actualización: 10/2020
OBJETIVO |  | Planificar y establecer los objetivos y actividades a cumplir anualmente para evaluar la eficacia de los procesos de operacion y control , evaluar la gestión institucional y apoyar el mejoramiento como tercera linea de defensa del estado del Sistema de Control Interno de la IU Digital de Antioquia Esto a traves de las Auditorias y Seguimientos a ejecutar en la vigencia 2023, y adicionalmente verificando la información requerida por Ley, basados en los Roles y competencias de las oficinas de Control Interno, Auditoría Interna o quien haga sus veces, asi como realizando actividades que apoyen el Mejormiento Continuo de la Entidad.
ALCANCE |  | Ejecución de auditorias internas, seguimiento al cumplimiento de las normas, políticas, procesos, planes, programas, proyectos y Sistema Integrado de Gestión, como también la elaboración de informes de Ley internos y externos, participación en los diferentes comités institucionales, realización del Comité Institucional Coordinador de Control Interno. y apoyo a la celebracion de Semanas alusivas al Control Interno de la Oficina y la Entidad.
CRITERIOS |  | Criterios: 1. Procedimientos internos y demás documentos establecidos por la Institución 2. Normatividad vigente aplicable a la Institución y a cada uno de los procesos 3. Guia rol en vigencia de las unidades u Oficinas de Control Interno o quien haga sus veces
RIESGOS DE LAS AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS |  | 1. Cambios y ajustes en la normatividad aplicable a la Institución y/o los procesos y procedimientos establecidos por la misma 2. Situaciones que afecten la disponibilidad y competencia técnica del recurso humano de la Oficina Asesora de Auditoría Interna 3. Imprevistos - eventuales compromisos nuevos de la Institución, con carácter prioritario para la Alta Dirección 4. Entrega de información incompleta, inoportuna e inconsistente por parte del lider del proceso
RECURSOS |  | 1. Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina Asesora de Auditoría Interna 2. Financieros: Presupuesto asignado 3. Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad
Nº | ACTIVIDAD A REALIZAR Y/O PROCESO A AUDITAR | ROL A DESEMPEÑAR | DETALLE Y/O ALCANCE | MESES DEL AÑO 2023 | [47 empty] | RESPONDABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC
|  |  |  | S 1 | S2 | S3 | S4 | S 1 | S2 | S3 | S4 | S 1 | S2 | S3 | S4 | S 1 | S2 | S3 | S4 | S 1 | S2 | S3 | S4 | S 1 | S2 | S3 | S4 | S 1 | S2 | S3 | S4 | S 1 | S2 | S3 | S4 | S 1 | S2 | S3 | S4 | S 1 | S2 | S3 | S4 | S 1 | S2 | S3 | S4 | S 1 | S2 | S3 | S4
REUNIONES COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
1 | Reuniones Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno | Liderázgo estratégico | Se debe llevar a cabo mínimo 2 reuniones en la vigencia, la primera donde se aprueba el Programa Anual de Auditorías y la segunda donde se hace seguimiento al cumplimiento del mismo. | [48 empty] | Margarita Moncada | bar: ENE S4; JUN S3 to JUN S4; NOV S3 to NOV S4
AUDITORÍAS INTERNAS
2 | Auditoría Gestión de las Comunicaciones y Transparencia | Evaluación y seguimiento | Gestión de Comunicaciones y la Transparencia | [48 empty] | Mauricio Valencia | bar: MAR S 1 to ABR S4
3 | Auditoría al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo | Evaluación y seguimiento | Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo | [48 empty] | Nury Montoya | bar: ABR S 1 to MAY S4
4 | Auditoría Gestión documental | Evaluación y seguimiento | Organización y Transferencias documentales Preservación a largo plazo Organización de archivos de gestión PINAR | [48 empty] | Verónica Cruz | bar: MAY S 1 to JUN S4
5 | Auditoría Docencia | Evaluación y seguimiento | Procedimiento para la elaboración del Plan de Desarrollo Docente | [48 empty] | Mauricio Valencia | bar: JUN S 1 to JUL S4
6 | Auditoría Gestión Financiera | Evaluación y seguimiento | Seguimiento a la ejecución presupuestal | bar: JUN S 1 to JUL S4
7 | Auditoría Gestión Logística | Evaluación y seguimiento | Inventario físico o autoinventario de los bienes devolutivos Procedimiento y Gestión de Mantenimiento de Bienes Procedimiento Aseguramiento de Bienes Devolutivos | [48 empty] | Omar Pérez | bar: JUL S 1 to AGO S4
8 | Auditoría Egresados | Evaluación y seguimiento | Procedimiento para el Desarrollo de Actividades con Egresados | [48 empty] | Nury Montoya | bar: AGO S 1 to SEP S4
9 | Auditoría Planificación Institucional | Evaluación y seguimiento | Procedimiento Elaboración y Seguimiento al Plan de Desarrollo Procedimiento Elaboración y Seguimiento al Plan de Acción Procedimiento para la Gestión Estadística Institucional | [48 empty] | Verónica Cruz | bar: SEP S 1 to OCT S4
INFORMES DE LEY
10 | Informe sobre las quejas, reclamos, sugerencias y denuncias | Evaluación y seguimiento | Informe establecido en el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011 (semestral) Nota: el informe de enero corresponde al segundo semestre de la vigencia 2022 | [48 empty] | Verónica Cruz | bar: ENE S3 to ENE S4; JUL S3 to JUL S4
11 | Informe del estado del Sistema de Control Interno | Evaluación y seguimiento | Informe establecido en la Circular 100-006 de 2019 - Dimensión MIPG Control Interno (semestral) Nota: la presentación del informe al 31 de enero de 2023 corresponde a la vigencia julio-diciembre de 2022 | [48 empty] | Verónica Cruz | bar: ENE S 1 to ENE S4; JUL S 1 to JUL S4
12 | Evaluación Institucional por dependencias | Liderázgo estratégico Evaluación y seguimiento | Ley 909 de 2004, artículo 39 (anual) Nota: la evaluación corresponde a la vigencia 2022. | [48 empty] | Verónica Cruz | bar: ENE S 1 to ENE S4
13 | Informe de Austeridad en el gasto | Evaluación y seguimiento | Informe establecido en el Decreto No. 984 de 14 de mayo de 2012 (Modifica el art. 22 de Decreto 1737 de 1998) (trimestral) Nota: El seguimiento del mes de enero corresponde a el último trimestre de la vigencia 2022. | [48 empty] | Mauricio Valencia - Nury Montoya | bar: ENE S3 to ENE S4; ABR S3 to ABR S4; JUL S3 to JUL S4; OCT S3 to OCT S4
14 | Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Enfoque hacia la prevención Evaluación y seguimiento | Informe establecido en la Ley 1474 de 2011, Decreto 81 de 2015 (cuatrimestral) Nota: La Oficina de Auditoría Interna hará verificacion de publicación en página web de la Entidad a mas tardar las siguientes fechas: 10 primeros días hábiles de enero (último cuatrimestre vigencia anterior) 10 primeros días hábiles de mayo ( primer cuatrimestre vigencia) 10 primeros días hábiles de septiembre (segundo cuatrimestre vigencia) | [48 empty] | Verónica Cruz | bar: ENE S 1 to ENE S2; ABR S3 to MAY S 1; AGO S3 to SEP S 1; DIC S 1 to DIC S2
15 | Seguimiento racionalización de trámites- SUIT | Evaluación y seguimiento | Ley 962 de 2005, Decreto 19 DE 2012 Y Circular Conjunta 004 DE 2009 (cuatrimestral) | [48 empty] | Verónica Cruz | bar: ENE S 1 to ENE S2; ABR S3 to MAY S 1; AGO S3 to SEP S 1; DIC S 1 to DIC S2
16 | Informe a Control Interno Contable | Evaluación y seguimiento | Informe establecido en Resolución 193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación (anual) | [48 empty] | Nury Montoya | bar: FEB S 1 to FEB S4
17 | Medición de la Gestión y Desempeño Institucional- Formato Único de Reporte de Avance de la Gestión-FURAG - MECI | Liderázgo estratégico Evaluación y seguimiento | Informe establecido en el Decreto 1499 de 2017 (anual). Nota: La fecha de rendición se definirá por el DAFP y normalmente es entre febrero y marzo de cada vigencia | [48 empty] | Equipo auditoría | bar: FEB S 1 to MAR S4
18 | Informe de Licenciamiento de software | Evaluación y seguimiento | Seguimiento al cumplimiento de la Circular 17 de 2011 y Directiva Presidencial 02 de 2002 por parte de la Dirección de Tecnologías (anual) | [48 empty] | Nury Montoya | bar: MAR S 1 to MAR S3
19 | Seguimiento Comité de Conciliación | Evaluación y seguimiento | Decreto 1069 de 2015, articulo 2.2.4.3.1.2.12. | [48 empty] | Omar Pérez | bar: MAY S3 to MAY S4; NOV S3 to NOV S4
20 | Verificación declaración de bienes y rentas- SIGEP | Evaluación y seguimiento | Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.17.7. Se realiza una vez al año en cualquier fecha | [48 empty] | Verónica Cruz | bar: MAY S 1 to MAY S2; AGO S3 to AGO S4
21 | Seguimiento Ley 1712 de 2014- ITA | Evaluación y seguimiento | El seguimiento depende de las fechas establecidas por la Procuraduría General de la Nación, a través de la plataforma dispuesta para ello. Nota: la evaluación y seguimiento del ITA es permanente. | [48 empty] | Omar Pérez | bar: FEB S 1 to NOV S4
INFORMES DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
22 | Seguimiento Política de Administración del Riesgo | Evaluación de la gestión del riesgo Evaluación y seguimiento | Evaluación cumplimiento de la Política de Administración de Riesgos y validación de controles de los mapas de riesgos por proceso y de seguridad de la información (normativamente no se exige fecha ni cantidad, la Oficina decide hacer 2 veces al año). Se socializa ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. | [48 empty] | Mauricio Valencia | bar: FEB S 1 to FEB S4; JUL S 1 to JUL S4
23 | Seguimiento arqueo de caja menor | Evaluación y seguimiento | Verificar la adecuada aplicación a la reglamentación establecida para el manejo de la caja menor de la Institución | [48 empty] | Nury Montoya | bar: MAY S 1; OCT S 1
24 | Seguimiento planes de acción y procesos institucionales y planes de mejora | Evaluación y seguimiento | Validar aleatoriamente soportes de los seguimientos realizados a los planes de acción. Nota: Se tiene en cuenta los planes de acción y mejora institucional y los de auditorías internas (permanente y continuo) A través del rol de evaluación y seguimiento, la Unidad de Control Interno, o quien haga sus veces, debe desarrollar una actividad de evaluación de manera planeada, documentada, organizada, y sistemática, con respecto a las metas estratégicas de gran alcance (mega), resultados, políticas, planes, programas, proyectos, procesos, indicadores, y riesgos, que la entidad ha definido para el cumplimiento de su misión, en el marco del Sistema de Control Interno. Es importante resaltar que este rol debe desarrollarse de manera objetiva e independiente. | [48 empty] | Mauricio Valencia | bar: FEB S 1 to NOV S4
25 | Seguimiento a la gestión jurídica | Evaluación y seguimiento | Seguimiento permanente a la contratación de la IU Digital | [48 empty] | Omar Pérez | bar: ENE S3 to NOV S4
26 | Seguimiento rendición de informes IU Digital | Evaluación y seguimiento | Calenderario de Obligaciones Legales y Administrativas establecido por la Institución | [48 empty] | Nury Montoya | bar: ENE S3 to NOV S4
27 | Seguimiento a la pertinencia, oportunidad e integralidad de las respuestas dadas por la entidad a los requerimientos de los entes externos | Evaluación y seguimiento Relación con entes externos de control | Validar el cumplimiento de la Institución ante los requerimientos de los entes externos de control | [48 empty] | Margarita Moncada | bar: ENE S3 to NOV S4
ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
28 | Capacitaciones hacia la prevención | Liderazgo estratégico Relación con entes externos de control Evaluación de la gestión del riesgo Enfoque hacia la prevención | Brindar asesoría y acompañamiento a los líderes de los procesos de la entidad con el fin de que se responda de manera oportuna, confiable y veraz los requerimientos y el fortalecimiento global del Sistema de Control Interno. Sensibilizar y capacitar en temas transversales como el sistema de control interno, administración de riesgos con énfasis en controles, prevención del fraude, medición del desempeño, buen gobierno, rendición de cuentas, prácticas éticas y políticas anticorrupción, planes de mejoramiento, evaluación de programas, y otras áreas que afectan la eficacia, eficiencia y economía de las operaciones. Nota: las capacitaciones se pueden realizar en cualquier momento del año previa coordinación con la Dirección de Recursos Humanos. | [48 empty] | Margarita Moncada | bar: FEB S 1 to NOV S4
29 | Semana del ciudadano | Liderázgo estratégico Enfoque hacia la prevención | Campaña de apoyo a los ciudadanos y grupos de interés de la Entidad para implementar actividades en cumplimiento de normatividad de Participación ciudadana bajo el Rol de Liderazgo Estratégico y Enfoque hacia la Prevención. | [48 empty] | Omar Pérez | bar: ABR S 1
30 | Semana de Control Interno | Liderázgo estratégico Enfoque hacia la prevención | Campaña de sensibilización y capacitación al personal en cuanto a la importancia de implementar el principio del autocontrol, el cual permite fortalecer el Sistema de Control Interno y por lo tanto la mejora continua de la Institución bajo el Rol de Liderazgo Estratégico y Enfoque hacia la Prevención. | [48 empty] | Nury Montoya | bar: AGO S3
31 | Semana anticorrupción y transparencia | Liderázgo estratégico Relación con entes externos de control Enfoque hacia la prevención | Campaña de sensibilización y capacitación para dar a conocer la normatividad anticorrupción e implementar el principio de la Transparencia como obligatorio para cada uno de los integrantes de la Entidad independiente de su clase de vinculación bajo el Rol de Liderazgo Estratégico y Enfoque hacia la Prevención. | [48 empty] | Mauricio Valencia | bar: DIC S 1
32 | Actividades de asesoría y acompañamiento | Enfoque hacia la prevención | Guia Roles de Oficina Asesora de Auditoría Interna, rol enfoque hacia la prevención | [48 empty] | Margarita Moncada | bar: ENE S3 to NOV S4
INFORMACIÓN A RENDIR EN SÍA CONTRALORÍAS
33 | Avance planes de mejoramiento | Evaluación y seguimiento Relación con entes externos de control | Resolución No. 2022500002034 del 28/11/2022 de la CGA, "Por medio de la cual se establecen los términos y condiciones para rendir las Cuentas por parte de todos los entes que fiscaliza la Contraloría General de Antioquia en la plataforma denominada "Gestión Transparente"", artículo 8 indica que "la información semestral relacionada con el seguimiento de los planes de mejoramiento, deberá rendirse en los diez (10) primeros días hábiles de los meses de julio y enero en la plataforma de Gestión Transparente" | [48 empty] | Mauricio Valencia | bar: ENE S 1 to ENE S2; JUL S 1 to JUL S2
34 | Seguimiento de planes de mejora de auditorías internas o externas con soportes | Evaluación y seguimiento Relación con entes externos de control | Resolución No. 2022500002034 del 28/11/2022 de la CGA, "Por medio de la cual se establecen los términos y condiciones para rendir las Cuentas por parte de todos los entes que fiscaliza la Contraloría General de Antioquia en la plataforma denominada "Gestión Transparente"", artículo 26, numeral 1.1.7. | [48 empty] | Mauricio Valencia | bar: FEB S 1 to FEB S3
FECHA DE APROBACIÓN POR COMITÉ INSTITUCIONAL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO |  |  | 2023-01-31

## Hoja1
aprobado (rector, vice acad, vice extension con alcances, vice admon con alcances MIPG, y normas que reugalan, PLANEACION APRBADO CON OBSERVACIONES, MELISA APROBADO, LUZ OFL APROBADO, ANA APOLA APROBA, CAMILO CON OBS, ERIKA (APROBADO CON OBS, ) JAVIER (APROBA CON OBS), SECRETARIA CALIDAD (APROBA OBSE) LEO APORBADO CON ALCANCES, LIBARDO (APROVADO OBSERVACIONES), SG APROBADO.

## AVANCE PROGRAMA (hidden)
Nº | ACTIVIDAD A REALIZAR Y/O PROCESO A AUDITAR | META | AVANCE | % DE CUMPLIMIENTO
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!