## Seguimiento PINAR
| SEGUIMIENTO PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS INSTITUCIONAL | [5 empty] | Código: GD-F-018
Versión: 01
COMPONENTE/PLAN | ACTIVIDADES Describir las actividades y/o acciones a implementar | PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA Número/Porcentaje | META % | % DE AVANCE | Descripción del producto y/o resultado alcanzado | RESPONSABLE OPERATIVO
Proyecto de desarrollo del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo - SGDEA | Definir los requisitos funcionales y no funcionales del SGDEA con el acompañamiento de la Dirección de Tecnología | Documento de requisitos funcionales y no funcionales | Porcentaje | 100 | 50 | Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo - SGDEA para la gestión, administración, almacenamiento, preservación y recuperación de la documentación, durante su ciclo de vida. El plan inicia con la definición de los requisitos funcionales y no funcionales, la diagramación y la socialización conceptual en un trabajo articulado con la Dirección de Tecnología para el diseño, desarrollo y seguimiento del Sistema de Gestión de Documentos Electrónico de Archivos, hasta su puesta en funcionamiento. | Secretaría General / Coordinación de Gestión Documental Dirección de Tecnología
| Planear las fases de desarrollo del SGDEA en conjunto con la Dirección de Tecnología | Evidencias (Grabaciones, diagramas, correos electrónicos, entre otros) del proyecto | Porcentaje | 100 | 50 |  | Secretaría General / Coordinación de Gestión Documental Dirección de Tecnología
| Desarrollar el SGDEA, de acuerdo con las fases planeadas y con el apoyo conceptual de la Coordinación de Gestión Documental | Módulos del SGDEA | Porcentaje | 100 | 50 |  | Dirección de Tecnología Secretaría General / Coordinación de Gestión Documental
| Implementar el SGDEA | Manuales Evidencias de capacitación y asesoría a los usuarios | Porcentaje | 100 | 10 |  | Dirección de Tecnología Secretaría General / Coordinación de Gestión Documental
Plan de elaboración de los instrumentos archivísticos | Elaborar e Implementar Programa de Gestión Documental (PGD) | Programa de Gestión Documental (PGD) | Porcentaje | 100 | 40 | ​El Programa de Gestión Documental –PGD– , es el conjunto de actividades administrativas y técnicas, tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida, desde su origen hasta su disposición final, con el fin de facilitar su uso y conservación, a su vez, especifica las operaciones para el desarrollo de los procesos de la gestión documental al interior de la entidad. Estos procesos son: producción, recepción, distribución, trámite, organización, consulta y disposición final. | Coordinación de Gestión Documental
| Elaborar Tablas de Retención Documental TRD | Tablas de Retención Documental TRD | Porcentaje | 100 | 80 | Las Tablas de Retención Documental - TRD, constituyen un instrumento archivístico que permite la clasificación documental de la entidad acorde a su estructura orgánico - funcional, e indica los criterios de retención y disposición final resultante de la valoración documental por cada una de las agrupaciones | Secretaría General Coordinación de Gestión Documental Comité Institucional de Gestión y Desempeño
| Elaborar e Implementar Tablas de Valoración Documental TVD | Tablas de Valoración Documental TVD | Porcentaje | 0 | 0 | N/A | Coordinación de Gestión Documental
| Elaborar Cuadro de Clasificación Documental | Cuadro de Clasificación Documental | Porcentaje | 100 | 100 | El cuadro de Clasificación Documental se encuentra aprobado por medio de la Resolución Rectoral 1219 de 2022 | Coordinación de Gestión Documental
| Elaborar el Banco Terminológico de series y subseries documentales BANTER | Banco Terminológico de series y subseries | Porcentaje | 100 | 90 | El Banco Terminológico es el instrumento archivístico, el cual estandariza la denominación de series y subseries documentales producidas en razón de las funciones administrativas transversales a la administración pública. | Coordinación de Gestión Documental
| Levantar y actualizar los inventarios documentales de las Unidades Administrativas de la IU. Digital de Antioquia | Inventarios Documentales | Porcentaje | 100 | 100 | Inventario Documental herramienta archivística que describe la relación sistemática y detallada de las unidades documentales existentes en los archivos, siguiendo la organización de las series documentales. | Coordinación de Gestión Documental Funcionarios responsables de los archivos en las Unidades Administrativas
| Elaborar Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos | Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos | Porcentaje | 100 | 30 | El Modelo de Requisitos para la gestión de documentos electrónicos de archivo (MoReq) es un instrumento archivístico de planeación, el cual identifica y formula los requisitos funcionales de la gestión de documentos del contexto administrativo electrónicos de archivo mediante un sistema de gestión de documentos. | Secretaría General/ Coordinación de Gestión Documental
Plan de consolidación de la ventanilla única | Radicar la documentación recibida y generada por las diferentes areas de la Universidad Digital de Antioquia | Consecutivos de Radicados Recibidos – Enviados | Porcentaje | 100 | 100 | El plan inicia con la integración de todos los tipos documentales contemplados en el Manual para la producción, gestión y trámite, a la Ventanilla Única, para la prestación de los servicios de recepción, radicación, registro y distribución las comunicaciones oficiales y documentos administrativos que ingresan y se generan en la Institución Universitaria Digital de Antioquia, hasta la actualización y seguimiento de del funcionamiento de la Ventanilla. | Coordinación de Gestión Documental Secretaria General
| Integrar a la ventanilla única los tipos documentales contemplados en la Manual para la producción, gestión y trámite, que hacen faltan | Instrumentos de control | Porcentaje | 100 | 100 |  | Coordinación de Gestión Documental
| Realizar las actualizaciones y mejoras necesarias de los instrumentos de control, herramientas tecnológicas y manuales que sustentan el funcionamiento de la ventanilla única. | Instrumentos de control, formatos y manuales actualizados | Porcentaje | 100 | 100 |  | Coordinación de Gestión Documental
| Realizar seguimiento a los servicios que se ofrecen desde la Ventanilla Única | Informes de Gestión Actas de Comité Primario | Porcentaje | 100 | 100 |  | Coordinación de Gestión Documental
Plan de elaboración Sistema Integrado de Conservación SIC | Elaborar Plan de Conservación Documental | Sistema Integrado de Conservación - SIC | Porcentaje | 100 | 40 | El Sistema Integrado de Conservación es el instrumento archivístico cuya finalidad es garantizar la conservación y preservación de todo tipo de información, independientemente del medio o tecnología con la cual se haya generado, manteniendo sus atributos desde el momento de la producción y durante toda su vigencia. | Coordinación de Gestión Documental
| Análisis del Diagnóstico Integral de Archivos, planes y programas institucionales relacionados con la seguridad y tratamiento de la información. | Sistema Integrado de Conservación - SIC | Porcentaje | 100 | 40 |  | Coordinación de Gestión Documental
| Elaboración del Plan de Preservación Digital a Largo Plazo | Sistema Integrado de Conservación - SIC | Porcentaje | 100 | 40 |  | Coordinación de Gestión Documental
| Implementar el Sistema Integrado de Conservación - SIC | Sistema Integrado de Conservación - SIC | Porcentaje | 100 | 40 |  | Secretaría General/ Coordinación de Gestión Documental
| Realizar seguimiento al Sistema Integrado de Conservación - SIC | Informe de Gestión | Porcentaje | 100 | 40 |  | Secretaría General/ Coordinación de Gestión Documental
Plan de capacitación de Gestión Documental | Registrar los temas de capacitación propuestos para incluirse en el Plan Institucional de Capacitación - PIC. | Formatos para el registro de los temas de capacitación | Porcentaje | 100 | 100 | Capacitación y asesoría en temas relacionados con la gestión documental, en articulación con el Plan Institucional de Capacitación - PIC de la Institución, con el fin de brindar, actualizar y desarrollar conocimientos en los funcionarios y colaboradores de la Institución Universitaria Digital de Antioquia. El plan inicia con el registro de los temas propuestos de capacitación que se incluirán en el Plan Institucional de Capacitación - PIC, teniendo en cuenta los procesos e instrumentos archivísticos que se estén implementando; las asesorías se brindarán, de acuerdo con las necesidades especificas de los funcionarios y colaboradores, finalizando es plan con la realización de las capacitaciones y asesorías programadas. | Secretaría General/ Coordinación de Gestión Documental
| Brindar asesoría a los funcionarios y colaboradores en los temas de gestión documental programados y de acuerdo con las necesidades planteadas. | Evidencias de la asesoria | Porcentaje | 100 | 100 |  | Coordinación de Gestión Documental
| Dictar las capacitaciones a los funcionarios y colaboradores en los temas de gestión documental programados y de acuerdo con el Plan Institucional de Capacitación - PIC | Evidencias de la capacitación | Porcentaje | 100 | 100 |  | Coordinación de Gestión Documental Dirección de Recursos Humanos
| Realizar de campañas de fortalecimiento y socialización del proceso de Gestión Documental, utilizando los medios de comunicaciones disponibles. | Campañas de fortalecimiento y socialización del proceso de Gestión Documental | Porcentaje | 100 | 100 |  | Coordinación de Gestión Documental Dirección de Comunicaciones y Mercadeo
PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL DEL PLAN |  |  |  |  | 66.6667
Resultados del seguimiento y evaluación del Plan: