## PETI
| SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES Y DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL – PETI 2022 |  |  | Código: PI-F-045
Versión: 01
Actividades | Unidad de medida Número/Porcentaje | % Meta establecida | % De Avance | Descripción del producto y/o resultado alcanzado
Implementación de infraestructura tecnológica | Porcentaje | 100 | 100 | Virtualización de 12 servidores (Para aplicaciones tipo cliente - servidor)
Implementación de 01 plataforma de seguridad (Replicas y Backup)
Implementación de 01 Consola de Antivirus y 10 agentes
Implementación de dispositivos y servicios de networking Portales cautivos Redes inalámbricas con alta concurrencia Redes cableadas por fibra óptica
Implementación de plataforma que garantice la seguridad en los procesos financieros | Porcentaje | 100 | 100 | Dentro de la virtualización de servidores existen subprocesos que garantizan la implementación de servicios de seguridad perimetral, de esta forma se corregirán los inconvenientes de seguridad en los procedimientos internos
Servicio de automatización | Porcentaje | 100 | 100 | Conformación de equipo para desarrollo de software y diseño y aplicación de bases de datos.
Adquisición de plataformas, infraestructura y software como servicio.
Sistema 1: Desarrollo de sistema de gestión de certificados Sistema 2:Desarrollo de sistema de firmas Sistema 3: SIGPTE
Implementación del modelo de industria 4.0 | Porcentaje | 100 | 100 | Computación en la nube
Plataformas de Ciberseguridad.
Implementación en la nube, Big Data
Plataformas colaborativas | Porcentaje | 100 | 100 | Implementación y soporte a las plataformas administrativas institucionales
PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL DEL PLAN |  |  | 100
Resultados del seguimiento y evaluación del Plan: