## Seguridad y Privacidad Info
| SEGUIMIENTO PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN |  |  | Código: PI-F-047
Versión: 01
Actividades | Unidad de medida Número/Porcentaje | % Meta establecida | % De Avance | Descripción del producto y/o resultado alcanzado
Implementación de Portales cautivos dentro de la red Institucional para brindar seguridad en la información | Número | 100 | 100 | Tres portales diseñados, configurados e implementados
Creación de Vlans (Subredes a nivel Institucional) para proteger la seguridad de la información | Número | 100 | 100 | 17 Vlans diseñadas, configuradas e implementadas
Creación de políticas de seguridad en el sistema de seguridad perimetral (Firewall) | Número | 100 | 100 | Creación de póliticas IPV4 a 27 subredes en la plataforma de seguridad (Firewall)
Implementación de red cableada a través de fibra optica | Número | 100 | 100 | Diseño, desarrollo e implementación de red cableada a través de fibra óptica
Implementar un firewall para todo el sistema de seguridad perimetral para la red que se utiliza en la IUDIGITAL. | Número | 100 | 100 | Implementación de firewall en alta disponibilidad
Socializar las políticas de seguridad y privacidad de la información con el personal de la IUDIGITAL. | Porcentaje | 100 | 100 | Campaña con tips para la seguridad de la información, además, correos electronicos con alertas y consejos de seguridad.
Creación de cuentas de usuario y claves para mitigar los riesgos de pérdida de información en manos de otro funcionario que use el equipo compartido. | Número | 100 | 100 | Directorio activo para el control de acceso a los equipos vinculados la red Institucional (por demanda)
Crear un rubro del presupuesto para la adquisición de la licencia del sistema ofimático Office para los equipos de la IUDIGITAL. | Número | 100 | 100 | Arrendamiento de licencias para el paquete ofimático Office para los equipos de la IUDIGITAL
Implementar el sistema de documentación digital en la IUDIGITAL (Almacenamiento en Red NAS) para reducir riesgos de pérdida de información. | Número | 100 | 100 | Implementación de plataforma para almacenamiento en red NAS
PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL DEL PLAN |  |  | 100
Resultados del seguimiento y evaluación del Plan: