## Monitoreo
|  | Evidencia de logro institucional seleccionada | Relación problema - objetivo general | [13 empty] | Relación Causa-Efecto |  |  |  |  | Relación Objetivo específico y el Resultado esperado |  |  |  |  | Incidencia del Resultado esperado en el tratamiento de la Causa | Análisis del logro esperado en el nivel 2: Examine la contribución de los Resultados esperados al alcance del Objetivo específico | [5 empty] | supuestos y dificultades que podrían incidir en el logro del resultado |  | Indicador de resultado (Eficacia) (Medición del avance respecto del resultado esperado) | Línea de base |  |  | Actividades (A) | Incidencia de la Actividad para alcanzar el Resultado esperado | Análisis del logro esperado en el nivel 1: Examine la contribución de las actividades al alcance de los resultados esperados (Marque con una X) | [5 empty] | Plazos para implementar la Actividad |  | Indicador de proceso (Eficacia) (Medición del avance respecto de la Actividad) | Meta esperada de la Actividad (%) |  | Entregable/tangible de la Actividad (Viene del Plan de acción) | Responsable de la Actividad (Viene del Plan de acción) | Recursos humanos, financieros, técnicos, físicos, tiempo | Examine la contribución del acompañamiento al desarrollo de la Actividad y/o a la elaboración de los Entregables/tangibles con los que se materializa | [5 empty] | SEGUIMIENTO Y CONTROL 2021 | [12 empty] | SEGUIMIENTO Y CONTROL 2022 | [11 empty] | Avance en el indicador de proceso (# de n ejecutadas/ # de n programadas) |  | Avance en el indicador de resultado y de alcance del objetivo |  |  | ¿En cúal de las siguientes orientaciones, el resultado obtenido afecta la condición de calidad? | Alcance del logro (evidencia de avance en condiciones de calidad) |  | Mecanismos de apropiación y apreciación |  |  | Mecanismos de proyección de calidad |  |  | Gestión y uso de la información |  |  | Lecciones aprendidas | OBSERVACIONES (*) | Negativo y significativo | C | [13 empty] | Observaciones
[56 empty] | Tomando en consideración el alcance del proyecto, usted como docente de acompañamiento, ¿Cómo puede aportar al avance del cumplimiento de la Actividad? |  |  | ¿Cuál de estos temas podría aportar elementos para la implementación de esta Actividad? (Seleccione de la lista desplegable) | [46 empty] | Sí | Desempeño del SIAC | [5 empty] | Avances en temas de calidad - SIAC
|  |  | Problema (P) | Objetivo General (OG) | Declaración de efecto | ¿El Objetivo se articula a los planes de fomento de la calidad? (exclusivo para IES públicas) |  | Relación P-OG (Marque con una X. En caso de que la respuesta sea No o Parcial, por favor ajuste el texto directamente en la celda correspondiente) |  |  | ¿La implementación de los Objetivos fortalecerá la Condición de calidad analizada en el Plan de acción? (Si la respuesta en No o Parcial, verifique el alcance del Objetivo General y acote el Problema) |  |  | ¿Los Resultados esperados reflejan una estrategia adecuada para alcanzar el Objetivo General? (Si la respuesta en No o Parcial, verifique el alcance del Objetivo General y acote el Problema) |  |  | Causa (C) | Efecto (E) | Relación Causa y Efecto (Marque con una X. En caso de que la respuesta sea No o Parcial, por favor ajuste directamente en la celda correspondiente) |  |  | Objetivo específico (OE) | Resultados esperados (R) | Relación OE-R Marque con una X. (En caso de que la respuesta sea No o Parcial, por favor ajuste directamente en la celda correspondiente) |  |  |  | ¿Los resultados esperados son suficientes para alcanzar el objetivo específico? (Si la respuesta es No o Parcial, revise el alcance del objetivo. Por favor ajuste directamente en la celda correspondiente) |  |  | ¿Los Resultados esperados reflejan una estrategia adecuada para alcanzar el Objetivo específico? (Si la respuesta es No o Parcial, verifique el alcance del objetivo específico. Por favor ajuste directamente en la celda correspondiente) |  |  | Supuestos: Precondiciones para la implementación de las actividades | Dificultades: Eventos o incidencias potenciales más allá del control de la IES que podrían afectar adversamente al logro de la Actividad |  | actividades se han adelantado | Evidencias de las actividades adelantadas | Porcentaje de avance |  |  | ¿Las Actividades programadas son suficientes para alcanzar el Resultado esperado? (Si la respuesta es No o Parcial, ajuste la programación de actividades. Por favor ajuste directamente en la celda correspondiente) |  |  | ¿Las Actividades reflejan una estrategia adecuada para alcanzar el Resultado esperado? (Si la respuesta es No o Parcial, verifiqué la estrategia. Por favor ajuste directamente en la celda correspondiente) | [10 empty] | Implementación | Monitoreo | Evaluación | Sesiones magistrales | Talleres | Estrategia "Par amigo" | CUMPLIMIENTO 2021 | [12 empty] | CUMPLIMIENTO 2022 | [30 empty] | Dependencia de resultados | Valoración general del desempeño de los procesos del SIAC en cada Intervención | Mecanismos para evidenciar el cumplimiento de las condiciones de calidad | Mecanismos que recojan la apreciación de la comunidad académica y los grupos de interés | Mecanismos continuos de autoevaluación y autorregulación | Articulación de los programas de mejoramiento con la planeación y presupuesto institucional | Sistematización, gestión y uso de la información | Describa los aspectos a destacar de la IES para alcanzar el resultado esperado en cada Línea de acción. (Realice el análisis con base en la valoración de las evidencias de los 5 componentes de calidad) | Determinar la necesidad y oportunidades de mejora del SIAC tomando como base los resultados de la implementación de la línea de acción y las evidencias recolectadas (examine las prácticas) | Horizontes y recomendaciones para fortalecer la condición de calidad con base en las evidencias | Plan de Fomento 1. Escriba el nombre del proyecto del plan de fomento 2021 2. Describa brevemente el impacto del plan de fomento en la línea de acción. *Espacio exclusivo para IES públicas | Porcentaje de logro de resultado. Número de entregables con evidencia terminados / número de entregables programados | Descripción (resumen)
[56 empty] | a. Apoyar en la revisión de documentos que aporten al cumplimiento de la actividad b. Apoyar la consolidación de información requerida para el cumplimiento de la actividad c. Elaborar de manera colectiva la actividad d. Implementar propuestas metodológicas para el desarrollo de la actividad e. Realizar actividades de sensibilización para la comprensión de la actividad f. Realizar capacitación en temas específicos para el desarrollo del producto g. Replicar las capacitaciones del proyecto h. Realizar charlas en temas específicos para el cumplimiento de la actividad i. Realizar talleres orientadores para el desarrollo de la actividad j. Realizar visitas presenciales con participación de los responsables de la actividad k.Ninguna | a. Apoyar con el control de las dificultades identificadas para el desarrollo de las actividades b. Analizar la información recolectada para establecer tareas de intervención de las actividades c. Brindar seguimiento a la ejecución de los recursos propuestos para el desarrollo de las actividades d. Orientar espacios de discusión sobre el progreso de las actividades e. Intervenir y retroalimentar las Actividades retrasadas f. Revisar el avance en el cumplimiento de las actividades g. Socializar de manera colectiva el monitoreo a las actividades h. Verificar el cumplimiento de las responsabilidades del equipo de trabajo con las actividades i. Preparar planes para comunicar de manera oportuna dificultades que afectan el cumplimiento de cronogramas j. Verificar que el entregable/tangible de la actividad se cumpla dentro de los plazos establecidos k. Monitorear los cambios en la planificación | a. Elaborar informes intermedios de evaluación b. Evaluar calidad del entregable/tangible resultado de la actividad c. Propiciar la creación de grupos de reflexión y aprendizaje d. Medir el efecto del desarrollo de las actividades e. Orientar talleres de discusión sobre el efecto de los resultados en la solución del problema identificado f. Apoyar la elaboración de matrices orientadas a identificar el cambio institucional g. Recolectar información sobre la percepción de los involucrados en el proceso h. Socializar de manera colectiva el resultado de los entregables i. Propiciar la conformación de grupos de replicadores de los aprendizajes y lecciones aprendidaz (reflexión crítica) j. Ninguna
[62 empty] | CICLO OPERATIVO 2021 | [12 empty] | CICLO OPERATIVO 2022 | [11 empty] | Porcentaje de avance |  | Porcentaje de avance |  | % de avance total |  | ¿Se logró el entregable de la actividad? | ¿Los entregables que dan cuenta de la actividad proyectada fueron elaborados conforme a lo acordado? | ¿Existe evidencia de que la comunidad académica participó en la formulación y desarrollo del entregable? | ¿Existe evidencia de que el entregable fue validado ante el estamento institucional correspondiente? | ¿Existe evidencia de la creación de mecanismos de divulgación y socialización del entregable? | ¿Existe evidencia de que la institución ha proyectado la implementación de nuevas acciones con base en el entregable? | ¿Existe evidencia de los insumos aportados por la IES para la elaboración del entregable? | ¿Existe evidencia de que la institución ha proyectado recursos para avanzar en el desarrollo de metas de la línea de acción? | ¿Existe evidencia del uso de recursos técnicos, instrumentos y protocolos institucionales para la elaboración y remisión del entregable? | ¿Existe evidencia de protocolos de integración y uso de información entre los resultados obtenidos y el alcance de logro de planes de mejoramiento institucional vigentes? | ¿Existe evidencia de protocolos de integración y uso de información entre los resultados obtenidos y la planificación institucional?
Línea de acción y propósito de línea seleccionado | Articulación estratégica |  |  |  |  | Si | No | Si | No | Parcial | Si | No | Parcial | Si | No | Parcial |  |  | Si | No | Parcial |  |  | Si | No | Parcial |  | Si | No | Parcial | Si | No | Parcial | [8 empty] | Si | No | Parcial | Si | No | Parcial | Fecha inicio | Fecha fin |  | 2021 | 2022 | [9 empty] | Fecha inicio ciclo anual AA-MM-DD (hacer doble click en la celda) (*) | Fecha Cierre ciclo anual AA-MM-DD (hacer doble click en la celda) (*) | Linea de tiempo (*) | Inicio (Sí/No) (*) | Condición (*) | Estado (*) | % ejecutado (*) | Informe de seguimiento 1 (10 de septiembre) | Informe de seguimiento 2 (5 de octubre) | Informe de seguimiento 3 (30 de octubre) | Enlace a insumos del acompañamiento y del avance del objetivo | FECHA DE LA ÚLTIMA MEDICIÓN AA-MM-DD (hacer doble click en la celda) (*) | Trazabilidad (*) | Fecha inicio ciclo anual AA-MM-DD (hacer doble click en la celda) (*) | Fecha Cierre ciclo anual AA-MM-DD (hacer doble click en la celda) (*) | Linea de tiempo (*) | Inicio (Sí/No) (*) | Condición (*) | Estado (*) | % ejecutado (*) | Informe de seguimiento 1 | Informe de seguimiento 2 | Informe de seguimiento 3 | Informe de seguimiento 4 | Trazabilidad (*) | 2021 | 2022 | 2021 | 2022
126 | 9927 | 1os39k02SSnQOII4lab6gm3gTFRxRkIL8mHIEzCMzygk | Bloque11 | [58 empty] | 2021-06-01 | 2021-12-31 | [11 empty] | 2022-01-01 | 2022-12-31 | [42 empty] | Lo anterior, tiene efectos al interior de la IES, | A fin de abordar esta problemática la IES se propuso lo siguiente: •
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN | [118 empty] | En tal sentido es necesario implementar acciones tendientes a fortalecer la | que, especificamente, estén orientadas a la formulación de
#REF!
Investigaciones
Vicextensión Egresados
Dirección de Talento Humano

## 1.Mecanismos SelecciónEstudiant
|  | Evidencia de logro institucional seleccionada | Relación problema - objetivo general |  |  |  |  | Relación Causa-Efecto |  | Relación Objetivo específico y el Resultado esperado |  | Incidencia del Resultado esperado en el tratamiento de la Causa | Supuestos y dificultades que podrían incidir en el logro del resultado |  | Indicador de resultado (Eficacia) (Medición del avance respecto del resultado esperado) | Línea de base |  |  | Actividades (A) | Incidencia de la Actividad para alcanzar el Resultado esperado | Plazos para implementar la Actividad |  | Indicador de proceso (Eficacia) (Medición del avance respecto de la Actividad) | Meta esperada de la Actividad (%) | [5 empty] | Entregable/tangible de la Actividad (Viene del Plan de acción) | Responsable de la Actividad (Viene del Plan de acción) | Recursos humanos, financieros, técnicos, físicos, tiempo | Observaciones Oficina Asesora de Auditoría Interna: a octubre 2022
|  |  | Problema (P) | Objetivo General (OG) | Declaración de efecto | ¿El Objetivo se articula a los planes de fomento de la calidad? (exclusivo para IES públicas) |  | Causa (C) | Efecto (E) | Objetivo específico (OE) | Resultados esperados (R) |  | Supuestos: Precondiciones para la implementación de las actividades | Dificultades: Eventos o incidencias potenciales más allá del control de la IES que podrían afectar adversamente al logro de la Actividad |  | Línea de base | Evidencias de las actividades adelantadas | Porcentaje de avance
[24 empty] | Seguimiento 2021 |  |  | Seguimiento 2022
Línea de acción y propósito de línea seleccionado | Articulación estratégica |  |  |  |  | Si | No | [13 empty] | Fecha inicio | Fecha fin |  | Meta esperada 2021 | Logro Alcanzado 2021 | Descripción del Logro 2021 | Meta esperada 2022 | Logro Alcanzado 2022 | Descripción del Logro 2022
126
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
#N/A
[25 empty] | 100% | Al momento de dar inicio con las actividades propuestas en el plan estratégico para los egresados; los indicadores de gestión ya se encontraban debidamente establecidos. | [6 empty] | Se observa que se tiene diseñada la ficha técnica da la matriz de indicadores de graduación, la cual es operacionalizada periódicamente
[25 empty] | 100% | Para agosto de 2021 ya se contaba con la identificación de las fuentes de información. | [6 empty] | Se tienen identificadas las diferentes fuentes de información para la gestión del proceso (Se cuenta con la Resolución Rectoral 260 de “Por el cual se aprueban los lineamientos de la relación con Egresados de la Institución Universitaria Digital de Antioquia, IU Digital”.
[25 empty] | 100% | Los indicadores del proceso de egresados, se encuentraban establecidos al momento de dar despliegue a las actividades propuestas en el plan estratégico. | [6 empty] | Se observa que se tiene diseñada la ficha técnica da la matriz de indicadores de graduación, la cual es operacionalizada periódicamente
[21 empty] | 2021-02-01 | 2021-11-20 |  | 100% | 100% | La caracterización del proceso de egresados se encontraba establecida al momento de dar inicio con el plan estratégico para los egresados. | [6 empty] | En el Modelo de Operación por procersos se tiene caracterizado el Proceso de Egresados. Código EG-C-01 de 01/04/2021
[21 empty] | 2021-03-03 | 2021-10-20 |  | 100% | 100% | El proceso de egresados se encuentra liderado por un profesional de apoyo. | [6 empty] | El proceso caracterizado de Egresado presenta como cargo líder a un Coordinador de Egresados. El cual tiene la responsabilidad de la actualización o operacionalización del proceso en toda su extensión
[25 empty] | 100% | La caracterización del proceso de egresados se encontraba establecida al momento de dar inicio con el plan estratégico para los egresados. | [6 empty] | on fundamento en el Acuerdo Directivo 071 de 2020, se tiene el Estatuto de Extensión y Proyección Social, de igual forma, mediante Resolución Rectoral 260 de 2020 se tienen los lineamienios con relación a los egresados. Así mismo, se tiene la caracterización del proceso, así como el Plan de egresados y relacionamiento empresarial-2022.
[25 empty] | 100% | Para la construcción del plan estartégico de egresados,se identificaron con antelación los responsables del desarrollo del proceso. | [6 empty] | El procedimiento se encuentra diseñado y reposa en el Drive que para tal efecto tiene la Dirección de Planeación. https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0AARp0a0SjPnDUk9PVA
[25 empty] | 100% | Las actividades proyectadas en el Plan Estratégico de egresados, van en línea con la política del proceso. | [6 empty] | En el Plan Estratégico se contempolan las lineas estratégica,s los objetivos específicos, las estrategias, las tácticas y los Indicadores de Producto
[25 empty] | 100% | El proceso de egresados cuenta con la caracterrización del mismo, desde agosto de 2021 que se dio incio a las actividades con este grupo de valor. | [6 empty] | Mediante Resolución Rectoral 1005 de 2022, se realizó el nombramiento en la planta global del Profesional Universitario PU 219- Grado 04
[25 empty] | 100% | En la consolidacion de los lineamientos para los egresados, se contempla a su vez al socializacion del procedimiento y su aval institucional. | [6 empty] | En el Link no se aprecia la evidencia de la socialización del procedimiento así como de los lineamientos.
[25 empty] | 100% | El proceso de egresados se encuentra liderado por un profesional de apoyo. | [6 empty] | Mediante Resolución Rectoral 1005 de 2022, se realizó el nombramiento en la planta global del Profesional Universitario PU 219- Grado 04
[25 empty] | 100% | El proceso de contratación está completo para la vigencia en curso. | [6 empty] | En el link no se observa el listado de la contratación para dar soporte operacional al Proceso
PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL DEL PLAN | [24 empty] | 100%
Resultados del seguimiento y evaluación del Plan:

## 1.Mecanismos SelecciónEstud (2)
|  | Evidencia de logro institucional seleccionada | Relación problema - objetivo general |  |  |  |  | Relación Causa-Efecto |  | Relación Objetivo específico y el Resultado esperado |  | Incidencia del Resultado esperado en el tratamiento de la Causa | Supuestos y dificultades que podrían incidir en el logro del resultado |  | Indicador de resultado (Eficacia) (Medición del avance respecto del resultado esperado) | Línea de base |  |  | Actividades (A) | Incidencia de la Actividad para alcanzar el Resultado esperado | Plazos para implementar la Actividad |  | Indicador de proceso (Eficacia) (Medición del avance respecto de la Actividad) | Meta esperada de la Actividad (%) | [6 empty] | Entregable/tangible de la Actividad (Viene del Plan de acción) | Responsable de la Actividad (Viene del Plan de acción) | Recursos humanos, financieros, técnicos, físicos, tiempo
Observaciones de la Oficina Asesora de Auditoría Interna
|  |  | Problema (P) | Objetivo General (OG) | Declaración de efecto | ¿El Objetivo se articula a los planes de fomento de la calidad? (exclusivo para IES públicas) |  | Causa (C) | Efecto (E) | Objetivo específico (OE) | Resultados esperados (R) |  | Supuestos: Precondiciones para la implementación de las actividades | Dificultades: Eventos o incidencias potenciales más allá del control de la IES que podrían afectar adversamente al logro de la Actividad |  | Línea de base | Evidencias de las actividades adelantadas | Porcentaje de avance
[24 empty] | Seguimiento 2021 |  |  | Seguimiento 2022
Línea de acción y propósito de línea seleccionado | Articulación estratégica |  |  |  |  | Si | No | [13 empty] | Fecha inicio | Fecha fin |  | Meta esperada 2021 | Logro Alcanzado 2021 | Descripción del Logro 2021 | Meta esperada 2022 | Logro Alcanzado 2022 | Descripción del Logro 2022 | Fuente de Verificación 2022
126
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
#N/A
[25 empty] | 100% | Al momento de dar inicio con las actividades propuestas en el plan estratégico para los egresados; los indicadores de gestión ya se encontraban debidamente establecidos. | [7 empty] | Se tienen identificados los indicadores de gestión, de eficacia y efectividad, los cuales son operacionalizados para la presentación periódica en los informes.
[25 empty] | 100% | Para agosto de 2021 ya se contaba con la identificación de las fuentes de información. | [7 empty] | El link contemplado en el informe, no demuestra la identificación de las fuentes de información
[25 empty] | 100% | Los indicadores del proceso de egresados, se encuentraban establecidos al momento de dar despliegue a las actividades propuestas en el plan estratégico. | [7 empty] | Se tienen identificados los indicadores de gestión, de eficacia y efectividad, los cuales son operacionalizados para la presentación periódica en los informes.
[21 empty] | 2021 | 2021 |  | 100% | 100% | La caracterización del proceso de egresados se encontraba establecida al momento de dar inicio con el plan estratégico para los egresados. | [7 empty] | En el Modelo de Operación por Procesos-MOP se tiene caracterizado el Proceso de Egresados
[21 empty] | 2021 | 2021 |  | 100% | 100% | El proceso de egresados se encuentra liderado por un profesional de apoyo. | [7 empty] | Mediante Resolución Rectoral 1005 de 2022, se realizó el nombramiento en la planta global del Profesional Universitario PU 219- Grado 04
[25 empty] | 100% | La caracterización del proceso de egresados se encontraba establecida al momento de dar inicio con el plan estratégico para los egresados. | [7 empty] | En el Modelo de Operación por Procesos-MOP se tiene caracterizado el Proceso de Egresados
[25 empty] | 100% | Para la construcción del plan estartégico de egresados,se identificaron con antelación los responsables del desarrollo del proceso. | [7 empty] | Se cuenta con el Plan Estratégico y Relacionamiento Emprersarial, el cual contempla Egresados, emprendimiento y practicas y el esquema de responsabilidades está asignado a un Profesional Universitrario-PU, código 219, Grado 04.
[25 empty] | 100% | Las actividades proyectadas en el Plan Estratégico de egresados, van en línea con la política del proceso. | [7 empty] | Se observa que las actividades contempladas en el Plan Estratégico guardan adherencia con el Acuerdo Directivo Nro. 071 de 2020 por el cual se adopta el estatuto de Extensión y Proyección Social, tambien con la Resolución Rectoral Nro. 260 por la cual se aprueban los lineamientos de los egresados de la IU Digital de Antioquia.
[25 empty] | 100% | El proceso de egresados cuenta con la caracterrización del mismo, desde agosto de 2021 que se dio incio a las actividades con este grupo de valor. | [7 empty] | En el Modelo de Operación por Procesos-MOP se tiene caracterizado el Proceso de Egresados, de igual forma presentan los procedimienos, las interacciones, así como el mapa de riesgos.
[25 empty] | 100% | En la consolidacion de los lineamientos para los egresados, se contempla a su vez al socializacion del procedimiento y su aval institucional. | [7 empty] | En el Drive se contemplan los siguientes documentos: Resolución Rectoral 1005 de 2022 por medio de la cual se hace un nombramiento de un PU, El Plan de Egresados y relacionamiento empresarial La carcatrización del Proceso de Egresados Entre otros documentos adjuntos
[25 empty] | 100% | El proceso de egresados se encuentra liderado por un profesional de apoyo. | [7 empty] | Con la Resolución Rectoral 1005 de 2022 se hace el nombramkiento de un Profesional Universitario-PU adscrito a la Vicerrectoría de Extensión y como lider del proceso de Egresados.
[25 empty] | 100% | El proceso de contratación está completo para la vigencia en curso. | [7 empty] | Los documentos aportados en el Link no hace alusión a la contratación que está soportando la operación del Proceso de Egresados.
PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL DEL PLAN | [24 empty] | 100%
Resultados del seguimiento y evaluación del Plan:

## 2.Mecanismos Eval Profesor
Línea de acción y propósito de línea seleccionado | Articulación estratégica | Evidencia de logro institucional seleccionada | Relación problema - objetivo general |  |  |  |  | Relación Causa-Efecto |  |  |  | Relación Objetivo específico y el Resultado esperado |  | Incidencia del Resultado esperado en el tratamiento de la Causa | Supuestos y dificultades que podrían incidir en el logro del resultado |  | Indicador de resultado (Eficacia) (Medición del avance respecto del resultado esperado) | Línea de base |  |  | Actividades (A) | Incidencia de la Actividad para alcanzar el Resultado esperado | Plazos para implementar la Actividad |  | Indicador de proceso (Eficacia) (Medición del avance respecto de la Actividad) | Meta esperada de la Actividad (%) | [5 empty] | Entregable/tangible de la Actividad (Viene del Plan de acción) | Responsable de la Actividad (Viene del Plan de acción) | Recursos humanos, financieros, técnicos, físicos, tiempo | Observaciones oficina Asesora de Auditoría Interna
|  |  | Problema (P) | Objetivo General (OG) | Declaración de efecto | ¿El Objetivo se articula a los planes de fomento de la calidad? (exclusivo para IES públicas) |  | Causa (C) | Efecto (E) | Relación Causa y Efecto (Marque con una X. En caso de que la respuesta sea No o Parcial, por favor ajuste directamente en la celda correspondiente) |  | Objetivo específico (OE) | Resultados esperados (R) |  | Supuestos: Precondiciones para la implementación de las actividades | Dificultades: Eventos o incidencias potenciales más allá del control de la IES que podrían afectar adversamente al logro de la Actividad |  | Línea de base | Evidencias de las actividades adelantadas | Porcentaje de avance
[26 empty] | Seguimiento 2021 |  |  | Seguimiento 2022
[6 empty] | Si | No |  |  | Si | No | [11 empty] | Fecha inicio | Fecha fin |  | Meta esperada 2021 | Logro Alcanzado 2021 | Descripción del Logro 2021 | Meta esperada 2022 | Logro Alcanzado 2022 | Descripción del Logro 2022
126
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
#N/A
[27 empty] | 100% | Documento, correos, actas y avance en lineamientos de procesos de evaluación docente resolucion 037 de 2021 |  | 0% | NA |  |  |  | No abre la información pero sale este cuadro de diálogo: No se han encontrado resultados para tu búsqueda ("https://drive.google.com/drive/folders/1eDAp3-dw8PIbl_tTh_q-5D6PS0_px6kV?usp=sharing").
[27 empty] | 50% | Socialización con los comités y consejo, formulario de asistencia y presentación |  | 50% | Socializado con respresentates docentes y consejo |  |  |  | En los archivos se presentan las observaciones para la actualización del Estatuto Profesoral. Si el acto administrativo está en firme, se recomienda hacer la actualización en el presente informe. (El estatuto esta en proceso de actualziación aún no está el acto adminitrativo)
[27 empty] | 50% | Versión de observaciones integradas |  | 50% | Se entregaron observaciones recientes al estatuto por la vicerrectoria |  |  |  | En los archivos se presentan las observaciones para la actualización del Estatuto Profesoral. (Revisar pues creo que si cumple)
[27 empty] | 50% | Informe de revisión por experto Revisado por Adriana Ruiz |  | 50% | NA |  |  |  | En los archivos se presentan las observaciones para la actualización del Estatuto Profesoral. Si el acto administrativo está en firme, se recomienda hacer la actualización en el presente informe. (Revisar pues creo que si cumple)
[27 empty] | 50% | Versión de documento con ajustes |  | 50% | NA |  |  |  | En los archivos se presentan las observaciones para la actualización del Estatuto Profesoral. Si el acto administrativo está en firme, se recomiendaeninda hacer la actualización en el presente informe.
Prueba diferentes palabras clave.
[27 empty] | 100% | Documento ajustado y documento de análisis, documento comparativo |  | 0% | NA |  |  |  | En los archivos se presentan las observaciones para la actualización del Estatuto Profesoral. Si el acto administrativo está en firme, se recomienda hacer la actualización en el presente informe.
[27 empty] | 100% | Versión de documento con ajustes | [6 empty] | Si el acto administrativo está en firme, se recomeninda hacer la actualización en el presente informe. Si el acto administrativo está en firme, se recomienda hacer la actualización en el presente informe. (No se tiene la resolución del Consejo académico, dado que no se expide desde el Consejo Acdémico, es el Consejo Directivo, y la Resolución no se ha realizadodado que está en el primer debate en el Consejo Académico).
[27 empty] | 100% | Versión de documento con ajustes | [6 empty] | No se observa link para la consulta de evidencias. (se esta avanzando en la aprobación del estatuto profesoral, en este momento no se han aprobado lineamientos y procesdimientos)
PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL DEL PLAN | [25 empty] | 75% | 2021 |  |  | 33.33% | 2022 |  | Total | 54.17%
Resultados del seguimiento y evaluación del Plan:

## 3.Estructura AdminAcadém
|  | Evidencia de logro institucional seleccionada | Relación problema - objetivo general |  |  |  |  | Relación Causa-Efecto |  |  |  | Relación Objetivo específico y el Resultado esperado |  | Incidencia del Resultado esperado en el tratamiento de la Causa | Supuestos y dificultades que podrían incidir en el logro del resultado |  | Indicador de resultado (Eficacia) (Medición del avance respecto del resultado esperado) | Línea de base |  |  | Actividades (A) | Incidencia de la Actividad para alcanzar el Resultado esperado | Plazos para implementar la Actividad |  | Indicador de proceso (Eficacia) (Medición del avance respecto de la Actividad) | Meta esperada de la Actividad (%) | [5 empty] | Entregable/tangible de la Actividad (Viene del Plan de acción) | Responsable de la Actividad (Viene del Plan de acción) | Recursos humanos, financieros, técnicos, físicos, tiempo | Observaciones Oficina Asesora de Auditoría Interna
|  |  | Problema (P) | Objetivo General (OG) | Declaración de efecto | ¿El Objetivo se articula a los planes de fomento de la calidad? (exclusivo para IES públicas) |  | Causa (C) | Efecto (E) | Relación Causa y Efecto (Marque con una X. En caso de que la respuesta sea No o Parcial, por favor ajuste directamente en la celda correspondiente) |  | Objetivo específico (OE) | Resultados esperados (R) |  | Supuestos: Precondiciones para la implementación de las actividades | Dificultades: Eventos o incidencias potenciales más allá del control de la IES que podrían afectar adversamente al logro de la Actividad |  | Línea de base | Evidencias de las actividades adelantadas | Porcentaje de avance
[26 empty] | Seguimiento 2021 |  |  | Seguimiento 2022
Línea de acción y propósito de línea seleccionado | Articulación estratégica |  |  |  |  | Si | No |  |  | Si | No | [11 empty] | Fecha inicio | Fecha fin |  | Meta esperada 2021 | Logro Alcanzado 2021 | Descripción del Logro 2021 | Meta esperada 2022 | Logro Alcanzado 2022 | Descripción del Logro 2022
126
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
#N/A
[27 empty] | 100% | Documento elaborado y entregado para revisión |  | 0% | NA |  |  |  | El link adjunto no contiene ningún archivo. (SE AGREGA EL ENLACE CON TODAS LAS EVIDENCIAS)
[27 empty] | 100% | Documento elaborado y aprobado por consejo académico | [6 empty] | El link adjunto no contiene ningún archivo. (SE AGREGA EL ENLACE CON TODAS LAS EVIDENCIAS)
[27 empty] | 40% | Borrador |  | 60% | Apoyo de la Dr. Adriana Castillo a Modelo y a lineamientos curriculares |  |  |  | El link adjunto no contiene ningún archivo. (SE AGREGA EL ENLACE CON TODAS LAS EVIDENCIAS)
[27 empty] | 20% | Realización de diagnóstico, documento de informe diágnostico elaborado por la Dra Adriana Castillo como asesora internacional |  | 80% | Reuniones, talleres y documento de trabajo |  |  |  | El link adjunto no contiene ningún archivo. (SE AGREGA EL ENLACE CON TODAS LAS EVIDENCIAS)
[27 empty] | 100% | Contratistas |  | 0% | Contratistas |  |  |  | El link adjunto no contiene ningún archivo. (SE AGREGA EL ENLACE CON TODAS LAS EVIDENCIAS)
[27 empty] | 50% | Contratos de prestación de servicios, dos personas contratadas. Profesionales especializados perfil en contratos de prestación de servicios. En el hallazgo de la audirtoria interna se solicita revisar la posibilidad de creación de cargos de planta |  | 50% | Contratos de prestación de servicios, dos personas contratadas. Profesionales especializados perfil en contratos de prestación de servicios. En el hallazgo de la audirtoria interna se solicita revisar la posibilidad de creación de cargos de planta |  |  |  | El link adjunto no contiene ningún archivo. (SE AGREGA EL ENLACE CON TODAS LAS EVIDENCIAS)
[27 empty] | 50% | Objeto del contrato |  | 50% | Objeto del contrato |  |  |  | El link adjunto no contiene ningún archivo. (SE AGREGA EL ENLACE CON TODAS LAS EVIDENCIAS)
[27 empty] | 50% | Programas nuevos con resultados de aprendizaje derivados del acompañamineto y despliegue |  | 50% | Ajuste según orientación de modelo pedagógico |  |  |  | El link adjunto no contiene ningún archivo. (SE AGREGA EL ENLACE CON TODAS LAS EVIDENCIAS)
PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL DEL PLAN | [25 empty] | 63.75% | 2021 |  |  | 41.43% | 2022 |  | Total | 52.59%
Resultados del seguimiento y evaluación del Plan:

## 4.EstructuraAdminAcadém2
|  | Evidencia de logro institucional seleccionada | Relación problema - objetivo general |  |  |  |  | Relación Causa-Efecto |  |  |  | Relación Objetivo específico y el Resultado esperado |  | Incidencia del Resultado esperado en el tratamiento de la Causa | Supuestos y dificultades que podrían incidir en el logro del resultado |  | Indicador de resultado (Eficacia) (Medición del avance respecto del resultado esperado) | Línea de base |  |  | Actividades (A) | Incidencia de la Actividad para alcanzar el Resultado esperado | Plazos para implementar la Actividad |  | Indicador de proceso (Eficacia) (Medición del avance respecto de la Actividad) | Meta esperada de la Actividad (%) | [5 empty] | Entregable/tangible de la Actividad (Viene del Plan de acción) | Responsable de la Actividad (Viene del Plan de acción) | Recursos humanos, financieros, técnicos, físicos, tiempo | Observaciones | Observaciones Oficina Asesora de Auditoría Interna
|  |  | Problema (P) | Objetivo General (OG) | Declaración de efecto | ¿El Objetivo se articula a los planes de fomento de la calidad? (exclusivo para IES públicas) |  | Causa (C) | Efecto (E) | Relación Causa y Efecto (Marque con una X. En caso de que la respuesta sea No o Parcial, por favor ajuste directamente en la celda correspondiente) |  | Objetivo específico (OE) | Resultados esperados (R) |  | Supuestos: Precondiciones para la implementación de las actividades | Dificultades: Eventos o incidencias potenciales más allá del control de la IES que podrían afectar adversamente al logro de la Actividad |  | Línea de base | Evidencias de las actividades adelantadas | Porcentaje de avance
[26 empty] | Seguimiento 2021 |  |  | Seguimiento 2022
Línea de acción y propósito de línea seleccionado | Articulación estratégica |  |  |  |  | Si | No |  |  | Si | No | [11 empty] | Fecha inicio | Fecha fin |  | Meta esperada 2021 | Logro Alcanzado 2021 | Descripción del Logro 2021 | Meta esperada 2022 | Logro Alcanzado 2022 | Descripción del Logro 2022
126
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
#N/A
[27 empty] | 100% |  1 grupo de investigación participando en la convocatoria de reconocimiento y clasificación Minciencias  10 semilleros de investigación conformados  1 convocatoria de proyectos de investigación docentes: (7 proyectos aprobados)  1 convocatoria de proyectos de investigación para estudiantes semilleristas: (8 proyectos aprobados)  Participación en 1 red de investigación (RedColsi)  Participación en 4 eventos de investigación interinstitucionales  Realización de 2 eventos de investigación institucionales  2 ejemplares de la Revista de Investigación IDS (Vol 1 N°2 y Vol 2 N° 1)  Participación en convocatorias externas (2 proyectos) |  |  |  1 grupo de investigación Reconocido y clasificado C  2 semilleros de investigación conformados  1 convocatoria de proyectos de investigación docentes: (5 proyectos aprobados)  1 convocatoria de proyectos de investigación formativa: (4 proyectos aprobados)  Participación en 1 red de investigación (RedColsi con 15 proyectos )  Participación en 1 eventos de investigación interinstitucionales( Red Compa 1 Proyecto)  1 ejemplar de la Revista de Investigación IDS (Vol 2 N° 2) |  |  |  | La meta se estableció para el año 2021, sin embargo se relacionan los avances correspondientes a lo que va corrido de la vigencia 2022 (80%), toda vez que es una actividad constante. | Se obseva el informe del seguimiento a la aplicación de la Politica de Investigación con alcance a 2022 Consolidación del equipo de investigación y presenta los siguientes acapite.
[27 empty] | 100% | Se estableció un plan de capacitación para el desarrollo y perfeccionamientode habilidades investigativas en docentes y estudiantes de la IU Digital. | [7 empty] | La coordinación de Investigaciones Presenta el plan de Investigaciones con el siguiente contenido: Análisis de la situación actual Público objetivo Objetivos del plan de formación Líneas de formación Metodología Selección de formadores Resultados esperados Contenidos propuestos, entre otrros aspectos
[27 empty] | 100% | El plan de capacitaciones se implementó para el 2021 a través de las siguientes actividades de formación:  Capacitaciones  Curso Taller  Work Shop  Encuentro de divulgación de experiencias investigativas |  |  | Para el 2022 se define el cronograma de formación con el objetivo de fomentar la cultura investigativa en la IU Digital, el cul contempla:  Capacitaciones  Curso Taller  Work Shop  Encuentro de divulgación de experiencias investigativas |  |  |  | Se reporta la misma evidencia para la actividad correspondiente a la implemetación seguimiento del plan de capacitaciones. Incluye Cronograma e información de seguimiento | Se tiene el Plan de Investigación 2022, del cual se presentan informes y se hace seguimiento por parte de la Dirección de Planeación como segunda Línea de Defensa. En el mismo plan se presetan las evidencvias del cumplimiento de las acciones emprendidas-
[27 empty] | 60% | Se realizaron actividades de formación: Capactaciones: 5 Curso Taller: 3 work shop: 1 Encuentro de divulgación: 1 Horas totales de formación: 22 |  | 40% | Se avanza en las actividades de formación:  Conocimiento y apropiación del Sistema de Investigación Institucional (2 capacitaciones)  Generación de competencias Investigativas en la comunidad académica (1 curos, 2 capacitaciones)  Sensibilización frente a Actores regionales de Ciencia, Tecnología e Innovación (2 capacitaciones)  Calidad Producción Científica (1 capacitaciones) Horas totales de formación: 41 horas |  |  |  | Se reporta la misma evidencia para la actividad correspondiente a la implemetación seguimiento del plan de capacitaciones. Incluye Cronograma e información de seguimiento | Se tiene el Plan de Investigación 2022, del cual se presentan informes y se hace seguimiento por parte de la Dirección de Planeación como segunda Línea de Defensa. En el mismo plan se presetan las evidencias del cumplimiento de las acciones emprendidas-
[27 empty] | 100% | 10 semilleros de investigación conformados  1 convocatoria de proyectos de investigación para estudiantes semilleristas: (8 proyectos aprobados)  Participación en 1 red de investigación (RedColsi)  Participación en 1 eventos de investigación interinstitucionales  Realización de 2 eventos de investigación institucionales | 0% |  | 2 nuevossemilleros de investigación conformados (total de semilleros activos 12)  1 convocatoria de proyectos de investigación para estudiantes semilleristas: (4 proyectos en evaluación)  Participación en 1 red de investigación (RedColsi)  Participación en 1 eventos de investigación interinstitucionales (con 15 proyectos) |  |  |  | La meta se estableció para el año 2021, sin embargo se relacionan los avances correspondientes a lo que va corrido de la vigencia 2022 (80%), toda vez que es una actividad constante. | Se tiene el Programa de Semilleros de Investigación, con la descripción de los proyectos a investigar, los prodcutos o entregables por estudiante.
[27 empty] | 0% | Se está definiendo según los procesos y procedimientos que resulten de la actualización del estatuto de investigación que se encuentra en marcha |  | 0% | Se está definiendo según los procesos y procedimientos que resulten de la actualización del estatuto de investigación que se encuentra en marcha |  |  |  | Actividad en etapa de inicio construcción | No se evidencian acciones emprendidas
[27 empty] | 0% |  |  | 100% | Cartas descriptivas de asignaturas de investigación actualizadas: • Fundamentos de Investigación • Metodología de Investigación • Seminario de Investigación. Cartas descriptivas de asignaturas de investigación actualizadas: • Proyecto integrador, formulación de proyectos sociales Número total de asignaturas impactadas por proyectos de investigación. • Humanismo Digital • Introducción y Teorías del Turismo • Metedologia de la investigacion • Desarrollo turístico responsable y sostenible • Geografía turística • Turístico, Social y Comunitario I, II y III • Ciencia de datos |  |  |  |  | Cartas descriptivas de asignaturas de investigación actualizadas: • Fundamentos de Investigación • Metodología de Investigación • Seminario de Investigación. Cartas descriptivas de asignaturas de investigación actualizadas: • Proyecto integrador, formulación de proyectos sociales Número total de asignaturas impactadas por proyectos de investigación. • Humanismo Digital • Introducción y Teorías del Turismo • Metodologia de la investigacion • Desarrollo turístico responsable y sostenible • Geografía turística • Turístico, Social y Comunitario I, II y III • Ciencia de datos
[27 empty] | 0% |  |  | 100% | En articulación con el CRAI se desarrollan actividades de formación en competencias de investigación para la promoción de buenas prácticas en investigación: Turnitin, Escritura Artículo Académico, Científico, diseño de Poster, normas APA, búsqueda en bases de datos, derechos de autor, Mendeley, uso ético de la información, entre otros.  2021: 18 horas de formación en 9 capacitaciones  2022: 81 horas de formación en 41 capacitaciones |  |  |  | <<< | Conjutamente con el CRAI se tiene el Plan de capacitaciones en forma articulada, las evidencias de la ejecución reposan en el drive que para tal efecto se tiene implementado como reservorio de la información.
[27 empty] | 0% |  |  | 50% |  Alianzas para ejecución de proyectos con actores externos: Geoingenieros, Universidad Autónoma de las Americas, Universidad de Potosí – México, Universidad de Antioquia, Confecoop, Solla, UPB, Politécnico JIC.  Acercamiento con diferentes actores para el fortalecimiento de la Investigación: CODECTI Antioquia, Tecnoparque, Ruta N, Mesa de CTeI Oriente Antioqueño, Sapiencia |  |  |  | El relacionamiento con el sector externo, se puede verificar en cada uno de los proyectos ejecutados en alianza. La evidencia que corresponde al plan de relacionamiento se encuentra en etapa de construcción | Se cuenta con el Plan Estratégico y Relacionamiento Emprersarial, el cual contempla Egresados, emprendimiento y practicas y el esquema de responsabilidades está asignado a un Profesional Universitrario-PU, código 219, Grado 04.
PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL DEL PLAN | [25 empty] | 2021 | 20% |  |  | 62.5% | 2022 |  | Total | 41.25%
Resultados del seguimiento y evaluación del Plan:

## 5.CulturaAutoeval1
|  | Evidencia de logro institucional seleccionada | Relación problema - objetivo general |  |  |  |  | Relación Causa-Efecto |  |  |  | Relación Objetivo específico y el Resultado esperado |  | Incidencia del Resultado esperado en el tratamiento de la Causa | Supuestos y dificultades que podrían incidir en el logro del resultado |  | Indicador de resultado (Eficacia) (Medición del avance respecto del resultado esperado) | Línea de base |  |  | Actividades (A) | Incidencia de la Actividad para alcanzar el Resultado esperado | Plazos para implementar la Actividad |  | Indicador de proceso (Eficacia) (Medición del avance respecto de la Actividad) | Meta esperada de la Actividad (%) | [5 empty] | Entregable/tangible de la Actividad (Viene del Plan de acción) | Responsable de la Actividad (Viene del Plan de acción) | Recursos humanos, financieros, técnicos, físicos, tiempo | Observaciones de la Oficina Asesora de Auditoría Inbterna
|  |  | Problema (P) | Objetivo General (OG) | Declaración de efecto | ¿El Objetivo se articula a los planes de fomento de la calidad? (exclusivo para IES públicas) |  | Causa (C) | Efecto (E) | Relación Causa y Efecto (Marque con una X. En caso de que la respuesta sea No o Parcial, por favor ajuste directamente en la celda correspondiente) |  | Objetivo específico (OE) | Resultados esperados (R) |  | Supuestos: Precondiciones para la implementación de las actividades | Dificultades: Eventos o incidencias potenciales más allá del control de la IES que podrían afectar adversamente al logro de la Actividad |  | Línea de base | Evidencias de las actividades adelantadas | Porcentaje de avance
[26 empty] | Seguimiento 2021 |  |  | Seguimiento 2022
Línea de acción y propósito de línea seleccionado | Articulación estratégica |  |  |  |  | Si | No |  |  | Si | No | [11 empty] | Fecha inicio | Fecha fin |  | Meta esperada 2021 | Logro Alcanzado 2021 | Descripción del Logro 2021 | Meta esperada 2022 | Logro Alcanzado 2022 | Descripción del Logro 2022
126
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
#N/A
[27 empty] | 0% | No se realizó vinculación de personal | 100% | 100% | Se contrato mediante prestación de servicios personales el apoyo de un profesional idoneo |  |  | un conbtratista de la Dirección de Plabneación | Se observa la verificación de los perfiles y la documentación soporte de la Dirección de Planeación
[27 empty] | 100% | Se ejecuto Plan de Capacitación en el cual quedaron establecidas 4 capacitaciones relacionadas con los proceso de calidad. |  | N/A | N/A |  |  |  | Se observa que quedó ejecutada la capacitación en el cual quedaron establecidas 4 capacitaciones relacionadas con los proceso de calidad.
[27 empty] | 0% |  | 100% | 50% | Procedidimiento de infrormación SNIES |  |  |  | Se reporta que el archivo no existe
[27 empty] | 20% | Boletín estadistico Institucional |  | 80% | Boletín estadístico Institucional, CADI |  |  |  | Se evidencia los reportes CADO del Boletin Estadístico Institucional
[27 empty] | 0% |  | 100% | 0% | Sín seguimiento, durate el segundo semetre se reportará. |  |  |  | No se observa Link para la consulta
[29 empty] | 100% | 100% | Documento de integración modelosy sistemas de información institucional |  |  |  | Se observa el documento de integración modelos y sistemas de información Institucional
Sín seguimiento, durate el segundo semetre se reportará.
PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL DEL PLAN | [25 empty] | 2021 | 24% |  |  | 66% | 2022 |  | Total | 45%
Resultados del seguimiento y evaluación del Plan:

## 6.CulturaAuteval2
|  | Evidencia de logro institucional seleccionada | Relación problema - objetivo general |  |  |  |  | Relación Causa-Efecto |  | Relación Objetivo específico y el Resultado esperado |  | Incidencia del Resultado esperado en el tratamiento de la Causa | Supuestos y dificultades que podrían incidir en el logro del resultado |  | Indicador de resultado (Eficacia) (Medición del avance respecto del resultado esperado) | Línea de base |  |  | Actividades (A) | Incidencia de la Actividad para alcanzar el Resultado esperado | Plazos para implementar la Actividad |  | Indicador de proceso (Eficacia) (Medición del avance respecto de la Actividad) | Meta esperada de la Actividad (%) | [5 empty] | Entregable/tangible de la Actividad (Viene del Plan de acción) | Responsable de la Actividad (Viene del Plan de acción) | Recursos humanos, financieros, técnicos, físicos, tiempo | Observacviones Oficina Asesora de Auditorïua Inbterna
|  |  | Problema (P) | Objetivo General (OG) | Declaración de efecto | ¿El Objetivo se articula a los planes de fomento de la calidad? (exclusivo para IES públicas) |  | Causa (C) | Efecto (E) | Objetivo específico (OE) | Resultados esperados (R) |  | Supuestos: Precondiciones para la implementación de las actividades | Dificultades: Eventos o incidencias potenciales más allá del control de la IES que podrían afectar adversamente al logro de la Actividad |  | Línea de base | Evidencias de las actividades adelantadas | Porcentaje de avance
[24 empty] | Seguimiento 2021 |  |  | Seguimiento 2022
Línea de acción y propósito de línea seleccionado | Articulación estratégica |  |  |  |  | Si | No | [13 empty] | Fecha inicio | Fecha fin |  | Meta esperada 2021 | Logro Alcanzado 2021 | Descripción del Logro 2021 | Meta esperada 2022 | Logro Alcanzado 2022 | Descripción del Logro 2022
126
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
#N/A
[25 empty] | 50% | Se culminó el proceso de autoevaluación de tres programas |  | 50% | Se adelanta la autoevaluación de cinco programas académicos(3 que iniciaron en 2021 y dos que iniciaron en 2022) |  |  |  | Se observa el informe de evaluacióin de los resultados del proceso de autoevaluación
[25 empty] | 100% | Se ajustó el modelo para autoevaluación de programas |  | 100% | Se tienen ajustados tres modelos, para programas tecnológicos, profesionales y de especialización |  |  |  | Se observa el ajuste al modelo para autoevaluación de programas
[25 empty] | 50% | Se realizó una campaña denominada autocam y también se realizó un plan de capacitación |  | 50% | se avanza en campaña de sensibilización y se realizan jornadas de capacitación a equipos de autoevaluación |  |  |  | Se observa avance en campaña denominada autoevaluación y también se realizó un plan de capacitación
[25 empty] | 30% | Se actualiza el Estatuto general, lo lineamientos curriculares, procesos de evaluación docente |  | 70% | Se avanza en el PEI, el modelo curricular, estatuto profesoral y de investigaciones. Pendiente oficialización |  |  |  | Se cuenta con el Acuerdo Académico No. 046 10 de agosto de 2021 “Por medio de la cual se adoptan los Lineamientos del Proceso creación de nuevos programas académicos de la Institución Universitaria Digital de Antioquia”
[25 empty] | 40% | Se articula los planes de mejorameinto con el instrumento de planes de mejora propuesto por planeación. Se deja lista la propuesta de actualización del PEI y queda en revisión de la secretaria general. La herramienta de articulación es el plan. |  | 60% | Plan de acción del SIAC con el MEN. Se hacen ajustes al PEI y se desarolla plan de acción de articulación con el MEN Y Univalle |  |  |  | Se observan los instrumenetos de autoevaluación
[25 empty] | 50% | Se hace una análisis al plan de mejoramiento Institucional y se perfecciona con el acompañamiento del MEN. Los programas solo hasta diciembre tienen su versión incial de plan de mejoramiento |  | 50% | Se realiza auditoria por parte de control interno favorable sin hallazgos. Se tienen tres planes de mejoramiento en desarrollo de los programas |  |  |  | Se observas los contenidos de los informes de seguimiento a los planes de mejoramiento. Las ejecuciones se deben ajustrar al 100%
[25 empty] | 50% | Borrador de propuesta |  | 50% | Propuesta revisada incialmente por el MEN en el acompañamiento, meta estimada de presentación septiembre de 2022 |  |  |  | Se tiene el Acuerdo Directivo 111 de 2022, por medio de la cual se aprueba el Plan de Fomento a la Calidad
[24 empty] | 100% | 50% | NA |  | 50% | Tres programas con planes de mejoramiento |  |  |  | Se observan los informes de mejoramiento, se recomienda ajustar al 100 las ejecuciones. (se corrige al 100% como indica la observación)
[25 empty] | 20% | Plan de fomento a la calidad |  | 80% | Plan de fomento a la calidad |  |  |  | Se tiene el Acuerdo Directivo 111 de 2022, por medio de la cual se aprueba el Plan de Fomento a la Calidad
[25 empty] | 100% | recursos del plan de fomento a la calidad |  | 0% | Plan de fomento a la calidad |  |  |  | Se tiene el Acuerdo Directivo 111 de 2022, por medio de la cual se aprueba el Plan de Fomento a la Calidad
[25 empty] | 0% | se dejo una version en 2021 al final se pide unos ajustes para 2022 |  | 100% | Recursos ejecutados de plan de mejoramiento con recursos del plan de fomento a la calidad |  |  |  | Se tiene el Acuerdo Directivo 111 de 2022, por medio de la cual se aprueba el Plan de Fomento a la Calidad
PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL DEL PLAN | [23 empty] | 2021 | 49.09% |  |  | 60% | 2022 |  | Total | 54.55%
Resultados del seguimiento y evaluación del Plan:

## 7.ProgramaEgresados
|  | Evidencia de logro institucional seleccionada | Relación problema - objetivo general |  |  |  |  | Relación Causa-Efecto |  |  |  | Relación Objetivo específico y el Resultado esperado |  | Incidencia del Resultado esperado en el tratamiento de la Causa | Supuestos y dificultades que podrían incidir en el logro del resultado |  | Indicador de resultado (Eficacia) (Medición del avance respecto del resultado esperado) | Línea de base |  |  | Actividades (A) | Incidencia de la Actividad para alcanzar el Resultado esperado | Plazos para implementar la Actividad |  | Indicador de proceso (Eficacia) (Medición del avance respecto de la Actividad) | Meta esperada de la Actividad (%) | [5 empty] | Entregable/tangible de la Actividad (Viene del Plan de acción) | Responsable de la Actividad (Viene del Plan de acción) | Recursos humanos, financieros, técnicos, físicos, tiempo | Observaciones oficina Asesora de Auditoría Inbterna
|  |  | Problema (P) | Objetivo General (OG) | Declaración de efecto | ¿El Objetivo se articula a los planes de fomento de la calidad? (exclusivo para IES públicas) |  | Causa (C) | Efecto (E) | Relación Causa y Efecto (Marque con una X. En caso de que la respuesta sea No o Parcial, por favor ajuste directamente en la celda correspondiente) |  | Objetivo específico (OE) | Resultados esperados (R) |  | Supuestos: Precondiciones para la implementación de las actividades | Dificultades: Eventos o incidencias potenciales más allá del control de la IES que podrían afectar adversamente al logro de la Actividad |  | Línea de base | Evidencias de las actividades adelantadas | Porcentaje de avance
[26 empty] | Seguimiento 2021 |  |  | Seguimiento 2022
Línea de acción y propósito de línea seleccionado | Articulación estratégica |  |  |  |  | Si | No |  |  | Si | No | [11 empty] | Fecha inicio | Fecha fin |  | Meta esperada 2021 | Logro Alcanzado 2021 | Descripción del Logro 2021 | Meta esperada 2022 | Logro Alcanzado 2022 | Descripción del Logro 2022
126
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
#N/A
[27 empty] | 100% | En agosto de 2021 se da inicio a las actividades propuestas en el plan estratégico de egresados IU Digital. | 100% | 0% |  |  |  |  | Se tiene el Plan de egresados y relacionamiento empresarial, Con el siguiente objetivo: las estrategias, los objetivos, las tácticas y los indicadores, entre otros atributos
[27 empty] | 100% | El presupuesto asignado se ejecutó en su totalidad, en la organización del encuentro de egreados, que está en el marco del plan estratégico. | 100% | 0% |  |  |  |  | En el Link no se muestran evidencias de la ejecución del presupuesto de egresadso, no obstante, si figuran evidencias de las actividades realizadas y un registro fotográfico
[27 empty] | 100% | La caracterización del proceso de egresados y los lineamientos de egresados están alineados con las condiciones de calidad Institucionales expuestas en el decreto 1330 de 2019. | 100% | 0% |  |  |  |  | En el Modelo de Operación por procesos-MOP se tiene la caracterización del Proceso de Egresados, de igual forma se tiene un Profesional Universitario-PU como lider del Proceso
[27 empty] | 100% | Las actividades proyectadas en el Plan Estratégico de egresados, van en línea con la política del proceso. | 100% | 0% |  |  |  |  | Se observa que las actividades planteadas en el en el Plan Estratégico de Egresados, guardan adherencia con las las políticas del proceso. En especial con el Acuerdo 071 de 2020 por medio del cual se aprueba el Estatuto de Extensíon y Proyección Social y la Resolución Rectoral 260 de 2020, “Por el cual se aprueban los lineamientos de la relación con Egresados de la Institución Universitaria Digital de Antioquia, IU Digital”.
[27 empty] | 50% | Las actividades propuestas, comenzaron a implementarse desde agosto de 2021, dando inicio con el encuentro de egresados |  | 50% | Durante el primer semestre del 2022, se han venido ejecutando las actividades propuestas en el plan estratégico de egresados. |  |  |  | Durante el primer semestre del 2022, se han venido ejecutando las actividades propuestas en el plan estratégico de egresados. se muestran evidencias de las actividades realizadas y un registro fotográfico
PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL DEL PLAN | [25 empty] | 2021 | 90% |  | 2022 | 10% |  | 50%
Resultados del seguimiento y evaluación del Plan:

## 8.ModeloBienestar
|  | Evidencia de logro institucional seleccionada | Relación problema - objetivo general |  |  |  |  | Relación Causa-Efecto |  |  |  | Relación Objetivo específico y el Resultado esperado |  | Incidencia del Resultado esperado en el tratamiento de la Causa | Supuestos y dificultades que podrían incidir en el logro del resultado |  | Indicador de resultado (Eficacia) (Medición del avance respecto del resultado esperado) | Línea de base |  |  | Actividades (A) | Incidencia de la Actividad para alcanzar el Resultado esperado | Plazos para implementar la Actividad |  | Indicador de proceso (Eficacia) (Medición del avance respecto de la Actividad) | Meta esperada de la Actividad (%) | [5 empty] | Entregable/tangible de la Actividad (Viene del Plan de acción) | Responsable de la Actividad (Viene del Plan de acción) | Recursos humanos, financieros, técnicos, físicos, tiempo | Observaciones de la Oficina Asesora de Auditoría Interna | Observaciones de lka Oficna Asesora de Auditoría Interna
|  |  | Problema (P) | Objetivo General (OG) | Declaración de efecto | ¿El Objetivo se articula a los planes de fomento de la calidad? (exclusivo para IES públicas) |  | Causa (C) | Efecto (E) | Relación Causa y Efecto (Marque con una X. En caso de que la respuesta sea No o Parcial, por favor ajuste directamente en la celda correspondiente) |  | Objetivo específico (OE) | Resultados esperados (R) |  | Supuestos: Precondiciones para la implementación de las actividades | Dificultades: Eventos o incidencias potenciales más allá del control de la IES que podrían afectar adversamente al logro de la Actividad |  | Línea de base | Evidencias de las actividades adelantadas | Porcentaje de avance
[26 empty] | Seguimiento 2021 |  |  | Seguimiento 2022
Línea de acción y propósito de línea seleccionado | Articulación estratégica |  |  |  |  | Si | No |  |  | Si | No | [11 empty] | Fecha inicio | Fecha fin |  | Meta esperada 2021 | Logro Alcanzado 2021 | Descripción del Logro 2021 | Meta esperada 2022 | Logro Alcanzado 2022 | Descripción del Logro 2022
126
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
#N/A
[27 empty] | 100% | Se realiza la proyección de los recursos necesarios para la inversión y el funcionamiento con las proyecciones pertinentes para la siguiente vigencia. | NA | 0% | Se realiza la proyección de los recursos necesarios y el funcionamiento para la presente vigencia hasta la fecha. |  |  |  | La meta se cumple al 100% en 2021. No obstante esta tarea es recurrente, y se ejecuta en posteriores vigencias. | Esta es una tarea que es recurrente y se evidencia el cumplimiento de las acciones
[27 empty] | 100% | Se realizaron todos los trámites respectivos para la proyección y ejecución del plan de acción. | NA | 0% | Se encuentran en proceso todos los trámites respectivos para la ejecución del plan de acción.
[27 empty] | 100% | Se estructura el esquema de informe mensual de Bienestar Institucional. | NA | 0% | Se continuan realizando informes mensuales con la estructura establecida.
[27 empty] | 100% | Se determina la utilización de un registro de información en excel vinculado a un tablero institucional que permite la visualización de la gestión. | NA | 0% | Se sigue utilizando el formato de excel como insumo para el el tablero de control vinculado, y así aumentar la pertinencia y oportunidad de la información. |  |  |  |  | Se evidencia en los informes la operacionalización de los indicadores para conformar el tablero de controles
[27 empty] | 40% | El sistema de seguimiento se consolida en la construcción mensual de informes, y la comparación que permite el tablero implementado. |  | 60% | Se dispone de registros y del tablero de control, lo que permite optimizar el seguimiento a los indicadores del área. |  |  |  | Evidencia tablero de control https://bi.educatic.com.co/#/signin Usuario: VISUAL4 Contraseña:VISUAL4
PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL DEL PLAN | [25 empty] | 2021 | 88% |  | 2022 | 12% |  | 50%
Resultados del seguimiento y evaluación del Plan:

## 9.Recursos SuficDT1
|  | Evidencia de logro institucional seleccionada | Relación problema - objetivo general |  |  |  |  | Relación Causa-Efecto |  |  |  | Relación Objetivo específico y el Resultado esperado |  | Incidencia del Resultado esperado en el tratamiento de la Causa | Supuestos y dificultades que podrían incidir en el logro del resultado |  | Indicador de resultado (Eficacia) (Medición del avance respecto del resultado esperado) | Línea de base |  |  | Actividades (A) | Incidencia de la Actividad para alcanzar el Resultado esperado | Plazos para implementar la Actividad |  | Indicador de proceso (Eficacia) (Medición del avance respecto de la Actividad) | Meta esperada de la Actividad (%) | [5 empty] | Entregable/tangible de la Actividad (Viene del Plan de acción) | Responsable de la Actividad (Viene del Plan de acción) | Recursos humanos, financieros, técnicos, físicos, tiempo | Observaciones | Observaciones Oficina Asesora de Auditoría Interna
|  |  | Problema (P) | Objetivo General (OG) | Declaración de efecto | ¿El Objetivo se articula a los planes de fomento de la calidad? (exclusivo para IES públicas) |  | Causa (C) | Efecto (E) | Relación Causa y Efecto (Marque con una X. En caso de que la respuesta sea No o Parcial, por favor ajuste directamente en la celda correspondiente) |  | Objetivo específico (OE) | Resultados esperados (R) |  | Supuestos: Precondiciones para la implementación de las actividades | Dificultades: Eventos o incidencias potenciales más allá del control de la IES que podrían afectar adversamente al logro de la Actividad |  | Línea de base | Evidencias de las actividades adelantadas | Porcentaje de avance
[26 empty] | Seguimiento 2021 |  |  | Seguimiento 2022
Línea de acción y propósito de línea seleccionado | Articulación estratégica |  |  |  |  | Si | No |  |  | Si | No | [11 empty] | Fecha inicio | Fecha fin |  | Meta esperada 2021 | Logro Alcanzado 2021 | Descripción del Logro 2021 | Meta esperada 2022 | Logro Alcanzado 2022 | Descripción del Logro 2022
126
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
#N/A
[28 empty] | N/A |  | 100% | Levantamiento de necesidades basicas para el sistema adminsitrativo con relación al sistema G+ Sistema Kactus en funcionamiento |  |  |  |  | Se observa el apoyo desde Gestión Tecnológica, en especial con el levantamiento de necesidades basicas para el sistema administrativo y con relación al sistema G+
[28 empty] | N/A |  | 100% | Se realizaron exploraciones de las funcionalidades de la plataforma G+ Sistema Kactus en funcionamiento |  |  |  | No es posibel observar las en relación en relación con Gestión Tecnológicva
[27 empty] | 0% | N/A |  | 100% | Se esta avanzando en el proceso de contratación del software G+ para la sistematización de la información de gestión del talento humano, actualmente se esta en elaboración de estudios previos Sistema Kactus en funcionamiento |  |  |  | Sistema Kactus en funcionamiento | Se debe ajustar las acciones del 2022 al 100% , en razón de las ejecuciones de los planes de acción.
[27 empty] | 100% | Sistema Kactus en funcionamiento | 0% | 0% | N/A
[27 empty] | 100% | Se cuenta con un modelo de integración entre ambas plataformas |  | 0% | N/A
[27 empty] | 50% | Se realizaron pruebas adicionales de SAP debido a cambios indicados desde la Gobernación de Antioquia Sistema Kactus en funcionamiento | 50% | 50% | Se estan haciendo ajustes en el sistema Kactus para la correcta integración con el sistema SAP
[28 empty] | N/A | 100% | 100% | Actualmente estamos en la fase precontractual, en etapa de estudios previos
0%
0%
[28 empty] | N/A | 0% | 0% | Esta actividad se tiene planeada para inciar en 2023
0%
0%
PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL DEL PLAN | [25 empty] | 2021 | 62.5% |  | 2022 | 37.5% |  | 50%
Resultados del seguimiento y evaluación del Plan:

## 9.Recursos SuficDGTH2
|  | Evidencia de logro institucional seleccionada | Relación problema - objetivo general |  |  |  |  | Relación Causa-Efecto |  |  |  | Relación Objetivo específico y el Resultado esperado |  | Incidencia del Resultado esperado en el tratamiento de la Causa | Supuestos y dificultades que podrían incidir en el logro del resultado |  | Indicador de resultado (Eficacia) (Medición del avance respecto del resultado esperado) | Línea de base |  |  | Actividades (A) | Incidencia de la Actividad para alcanzar el Resultado esperado | Plazos para implementar la Actividad |  | Indicador de proceso (Eficacia) (Medición del avance respecto de la Actividad) | Meta esperada de la Actividad (%) | [5 empty] | Entregable/tangible de la Actividad (Viene del Plan de acción) | Responsable de la Actividad (Viene del Plan de acción) | Recursos humanos, financieros, técnicos, físicos, tiempo | Observaciones | Observaciones Oficina Asesora de Auditotía Interna
|  |  | Problema (P) | Objetivo General (OG) | Declaración de efecto | ¿El Objetivo se articula a los planes de fomento de la calidad? (exclusivo para IES públicas) |  | Causa (C) | Efecto (E) | Relación Causa y Efecto (Marque con una X. En caso de que la respuesta sea No o Parcial, por favor ajuste directamente en la celda correspondiente) |  | Objetivo específico (OE) | Resultados esperados (R) |  | Supuestos: Precondiciones para la implementación de las actividades | Dificultades: Eventos o incidencias potenciales más allá del control de la IES que podrían afectar adversamente al logro de la Actividad |  | Línea de base | Evidencias de las actividades adelantadas | Porcentaje de avance
[26 empty] | Seguimiento 2021 |  |  | Seguimiento 2022
Línea de acción y propósito de línea seleccionado | Articulación estratégica |  |  |  |  | Si | No |  |  | Si | No | [11 empty] | Fecha inicio | Fecha fin |  | Meta esperada 2021 | Logro Alcanzado 2021 | Descripción del Logro 2021 | Meta esperada 2022 | Logro Alcanzado 2022 | Descripción del Logro 2022
126
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
#N/A
[27 empty] | 100% | Se firmó 7 acuerdos de gestión con el personal del nivel directivo en la vigencia 2021 | 0% | 0% | [5 empty] | Se tiene la Resolución Rectoral Nro. 889 14 de marzo de 2022, “Por la cual se modifica la Resolución Rectoral No 499 del 23 de abril de 2021, «Por la cual se adopta la metodología para la gestión del rendimiento y se designan los pares que actuarán como evaluadores en el proceso de valoración del componente comportamental de los acuerdos de gestión de los gerentes públicos en la IU. Digital»” Resolución Rectoral No. 641 20 de septiembre de 2021 “Por la cual se establece el procedimiento para la evaluación del desempeño laboral de los funcionarios provisionales de la Institución Universitaria Digital de Antioquia” De igual forma se observan los cuerdos de gestión con el personal del nivel directivo.
[27 empty] | 100% | Se aplico la encuesta para evaluar los acuerdos de gestión | 0% | 0% | [5 empty] | Se observan todos los documentos que soportan la evaluación del desempeño: actos administrativos, instructivos, acuerdos de gestión entre otros.
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
[26 empty] | 100% | 100% | Se identificaron 12 procedimentos relacionados con las actividades de Gestión Humana. | 0% | 0% | [5 empty] | En razón de la caracterización del Proceso de Gestión del Talento Humano, se tienen documentados 8 procedimientos para dar soporte a la Operación del Proceso
[27 empty] | 20% | Se identificaron 12 procedimentos relacionados con las actividades de Gestión Humana. | 80% | 80% | Se identificaron 12 procedimentos relacionados con las actividades de Gestión Humana. |  |  |  |  | En razón de la caracterización del Proceso de Gestión del Talento Humano, se tienen documentados 8 procedimientos para dar soporte a la Operación del Proceso
0%
[27 empty] | Se contaba con un total de 44 funcionarios | Se vinculó nuevo personal | 10% | 10% | La meta para este año es lograr un 10% mas en la planta de cargos. |  |  |  |  | Se observa el listado de los servidores vinculados a la planta de empleos
[27 empty] | 80% | Se vinculó nuevo personal | 10% | 10% | La meta para este año es lograr un 10% mas en la planta de cargos. |  |  |  |  | Se observa el listado de los servidores vinculados a la planta de empleos
PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL DEL PLAN | [25 empty] | 2021 | 66.67% |  | 2022 | 8.333% |  | 37.5%
Resultados del seguimiento y evaluación del Plan:

## 10.Recursos Suficientes 2
|  | Evidencia de logro institucional seleccionada | Relación problema - objetivo general |  |  |  |  | Relación Causa-Efecto |  |  |  | Relación Objetivo específico y el Resultado esperado |  | Incidencia del Resultado esperado en el tratamiento de la Causa | Supuestos y dificultades que podrían incidir en el logro del resultado |  | Indicador de resultado (Eficacia) (Medición del avance respecto del resultado esperado) | Línea de base |  |  | Actividades (A) | Incidencia de la Actividad para alcanzar el Resultado esperado | Plazos para implementar la Actividad |  | Indicador de proceso (Eficacia) (Medición del avance respecto de la Actividad) | Meta esperada de la Actividad (%) | [5 empty] | Entregable/tangible de la Actividad (Viene del Plan de acción) | Responsable de la Actividad (Viene del Plan de acción) | Recursos humanos, financieros, técnicos, físicos, tiempo | Observaciones Oficina Asesora de Auditoría Interna
|  |  | Problema (P) | Objetivo General (OG) | Declaración de efecto | ¿El Objetivo se articula a los planes de fomento de la calidad? (exclusivo para IES públicas) |  | Causa (C) | Efecto (E) | Relación Causa y Efecto (Marque con una X. En caso de que la respuesta sea No o Parcial, por favor ajuste directamente en la celda correspondiente) |  | Objetivo específico (OE) | Resultados esperados (R) |  | Supuestos: Precondiciones para la implementación de las actividades | Dificultades: Eventos o incidencias potenciales más allá del control de la IES que podrían afectar adversamente al logro de la Actividad |  | Línea de base | Evidencias de las actividades adelantadas | Porcentaje de avance
[26 empty] | Seguimiento 2021 |  |  | Seguimiento 2022
Línea de acción y propósito de línea seleccionado | Articulación estratégica |  |  |  |  | Si | No |  |  | Si | No | [11 empty] | Fecha inicio | Fecha fin |  | Meta esperada 2021 | Logro Alcanzado 2021 | Descripción del Logro 2021 | Meta esperada 2022 | Logro Alcanzado 2022 | Descripción del Logro 2022
126
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
[27 empty] | 100% | Se identificaron los perfiles requeridos para el fortalecimiento del equipo de la Dirección de Tecnología | 100% | 80% | Se ha avanzado en la identificación de los perfiles requeridos para el fortalecimiento del equipo de la Dirección de Tecnología |  |  |  | Se recomientda actualizar las acciones al 100% en el 2022
[27 empty] | 100% | Se definieron los perfiles requeridos para el fortalecimiento del equipo de la Dirección de Tecnología | 100% | 80% | Se ha avanzado en la definición de los perfiles requeridos para el fortalecimiento del equipo de la Dirección de Tecnología |  |  |  | Se recomientda actualizar las acciones al 100% en el 2022
[26 empty] | 100% | 100% | Se realizaron los contratos para el fortalecimiento del equipo de la Dirección de Tecnología | 100% | 80% | Se ha avanzado en la contratación para el fortalecimiento del equipo de la Dirección de Tecnología |  |  |  | Se recomientda actualizar las acciones de los logros al 100% en el 2022
[26 empty] | 0% | N/A | N/A | 100% | Se esta avanzando en el proceso de contratación del software G+ para la sistematización de la información de gestión del talento humano | Propuesta G+ |  |  |  | No es posible evidenciar las ejecutorias de las acciones
[27 empty] | N/A | N/A |  | Se esta avanzando en el proceso de contratación del software G+ para la sistematización de la información de gestión del talento humano | Propuesta G+ |  |  |  | No es posible evidenciar las ejecutorias de las acciones
[27 empty] | N/A | N/A |  | Se esta avanzando en el proceso de contratación del software G+ para la sistematización de la información de gestión del talento humano | Propuesta G+ |  |  |  | No es posible evidenciar las ejecutorias de las acciones
[27 empty] | N/A | N/A |  | Se esta avanzando en el proceso de contratación del software G+ para la sistematización de la información de gestión del talento humano | Propuesta G+ |  |  |  | No es posible evidenciar las ejecutorias de las acciones
[27 empty] | 100% | Se identificaron las necesidades de la Vicerrectoria Academica y la Dirección de Tecnologia en torno al laboratrio de inmersión |  | N/A | N/A |  |  |  | Actualizar el logro de las metas 2022
[27 empty] | 100% | Se definieron las necesidades de la Vicerrectoria Academica y la Dirección de Tecnologia en torno al laboratrio de inmersión |  | N/A | N/A |  |  |  | Actualizar el logro de las metas 2022
[26 empty] | 100% | 100% | Se formuló el proyecto en torno al laboratorio de inmersión por parte de la Vicerrectoria Academica y la Dirección de Tecnologia | 0% | N/A | N/A |  |  |  | Actualizar el logro de las metas 2022
[26 empty] | 100% | 100% | Se presento el proyecto en torno al laboratorio de inmersión por parte de la Vicerrectoria Academica y la Dirección de Tecnologia ante el Ministerio de Ciencia, Tecnologia e Innovación | 0% | N/A | N/A |  |  |  | Actualizar el logro de las metas 2022
PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL DEL PLAN | [25 empty] | 2021 | 100% |  | 2022 | 80% |  | 90%
Resultados del seguimiento y evaluación del Plan:

## 11.Recursos Suficientes 3
|  | Evidencia de logro institucional seleccionada | Relación problema - objetivo general |  |  |  |  | Relación Causa-Efecto |  |  |  | Relación Objetivo específico y el Resultado esperado |  | Incidencia del Resultado esperado en el tratamiento de la Causa | Supuestos y dificultades que podrían incidir en el logro del resultado |  | Indicador de resultado (Eficacia) (Medición del avance respecto del resultado esperado) | Línea de base |  |  | Actividades (A) | Incidencia de la Actividad para alcanzar el Resultado esperado | Plazos para implementar la Actividad |  | Indicador de proceso (Eficacia) (Medición del avance respecto de la Actividad) | Meta esperada de la Actividad (%) | [5 empty] | Entregable/tangible de la Actividad (Viene del Plan de acción) | Responsable de la Actividad (Viene del Plan de acción) | Recursos humanos, financieros, técnicos, físicos, tiempo | Observaciones Oficina Asesora de Auditotía Interna
|  |  | Problema (P) | Objetivo General (OG) | Declaración de efecto | ¿El Objetivo se articula a los planes de fomento de la calidad? (exclusivo para IES públicas) |  | Causa (C) | Efecto (E) | Relación Causa y Efecto (Marque con una X. En caso de que la respuesta sea No o Parcial, por favor ajuste directamente en la celda correspondiente) |  | Objetivo específico (OE) | Resultados esperados (R) |  | Supuestos: Precondiciones para la implementación de las actividades | Dificultades: Eventos o incidencias potenciales más allá del control de la IES que podrían afectar adversamente al logro de la Actividad |  | Línea de base | Evidencias de las actividades adelantadas | Porcentaje de avance
[26 empty] | Seguimiento 2021 |  |  | Seguimiento 2022
Línea de acción y propósito de línea seleccionado | Articulación estratégica |  |  |  |  | Si | No |  |  | Si | No | [11 empty] | Fecha inicio | Fecha fin |  | Meta esperada 2021 | Logro Alcanzado 2021 | Descripción del Logro 2021 | Meta esperada 2022 | Logro Alcanzado 2022 | Descripción del Logro 2022
126
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
[27 empty] | 100% | Se realizó el inventario de los instrumentos de planificación financiera considerando elementos de de carácter institucional y de otras dependencias que impactan el proceso financiero. | [6 empty] | Se evidencia el inventario de los instrumentos de planificación financiera, coin la periodicidad de aplicación
[27 empty] | 70% | Se definieron e implementaron los prinicipales procedimientos asociados a las áreas que conforman el Área Financiera como son Presupuesto, Contabilidad, Cartera y Tesoería. |  | 30% | Se completó la definición e implementación de los procedimientos asociados a laplanificación del área financiera. |  |  |  | En los soportes se evidencian los procedimientos financieros adscritos el proceso de gestión financiera contemplado en el Modelo de Operación por Procesos-MOP. Se requiere ajustar las acciones que se han realizado en 2022
[27 empty] | 10% | Se inició la revisión de los elementos que conforman el invertario de los instrumentos de planificaicón financiera y se validó la existencia y aplicación de los mismos acorde a las políticas financieras. |  | 90% | Se evaluaron los instrumentos de planificación financiera validando su existencia y aplicación en la Institución. |  |  |  | Se observan los siguientres intrumentos financieros entre otros: Manual de Políticas Contables Estados Fiancieros y con las notas Indicadores Financieros Proyeccion ingeniería de Software. Plan Operativo Anual de Inversiones Otros documentos relacionados en el link
[27 empty] | 0% | [7 empty] | No existe link para la consulta del asunto
[27 empty] | 0% | [7 empty] | No existe link para la consulta del asunto
[27 empty] | 100% | Se actualizó y ajustó el cronograma de impelmentación del sistema junto con la Dirección de Tecnología. | [6 empty] | Se requiere ajustar las acciones emprendidas en 2022
[27 empty] | 20% | Se elaboró informe de seguimiento de la implementación del sistema financiero que da cuenta de las acciones realizadas en pro de la salida en vivo. |  | 70% | Se continuó con la realización de las pruebas requeridas para la salida en vivo del sistema financiero. |  |  |  | Se requiere ajustar las acciones emprendidas en 2022
[27 empty] | 0% |  |  | 50% | Se realizaron pruebas de cargue de plantillas al sistema de información con los datos financieros. |  |  |  | Se requiere ajustar las acciones emprendidas en 2022
[27 empty] | 0% |  |  |  | Se requiere el cumplimiento total de las actividades previas para la consecución de esta actividad. |  |  |  | Se requiere ajustar las acciones emprendidas en 2022
0%
[27 empty] | 100% | Se formuló el plan de capacitación específico con las necesidades del Área Financiera. | [6 empty] | No se estableció meta para 2022
[27 empty] | 100% | Se contrató personal de apoyo al Área Financiera. | [6 empty] | No se estableció meta para 2022
PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL DEL PLAN | [25 empty] | 2021 | 41.67% |  | 2022 | 60% |  | 50.83%
Resultados del seguimiento y evaluación del Plan:

## 12.Recursos Suficientes 4
|  | Evidencia de logro institucional seleccionada | Relación problema - objetivo general |  |  |  |  | Relación Causa-Efecto |  |  |  | Relación Objetivo específico y el Resultado esperado |  | Incidencia del Resultado esperado en el tratamiento de la Causa | Supuestos y dificultades que podrían incidir en el logro del resultado |  | Indicador de resultado (Eficacia) (Medición del avance respecto del resultado esperado) | Línea de base |  |  | Actividades (A) | Incidencia de la Actividad para alcanzar el Resultado esperado | Plazos para implementar la Actividad |  | Indicador de proceso (Eficacia) (Medición del avance respecto de la Actividad) | Meta esperada de la Actividad (%) | [5 empty] | Entregable/tangible de la Actividad (Viene del Plan de acción) | Responsable de la Actividad (Viene del Plan de acción) | Recursos humanos, financieros, técnicos, físicos, tiempo | Observaciones Oficina Asesora de Auditoría Interna
|  |  | Problema (P) | Objetivo General (OG) | Declaración de efecto | ¿El Objetivo se articula a los planes de fomento de la calidad? (exclusivo para IES públicas) |  | Causa (C) | Efecto (E) | Relación Causa y Efecto (Marque con una X. En caso de que la respuesta sea No o Parcial, por favor ajuste directamente en la celda correspondiente) |  | Objetivo específico (OE) | Resultados esperados (R) |  | Supuestos: Precondiciones para la implementación de las actividades | Dificultades: Eventos o incidencias potenciales más allá del control de la IES que podrían afectar adversamente al logro de la Actividad |  | Línea de base | Evidencias de las actividades adelantadas | Porcentaje de avance
[26 empty] | Seguimiento 2021 |  |  | Seguimiento 2022
Línea de acción y propósito de línea seleccionado | Articulación estratégica |  |  |  |  | Si | No |  |  | Si | No | [11 empty] | Fecha inicio | Fecha fin |  | Meta esperada 2021 | Logro Alcanzado 2021 | Descripción del Logro 2021 | Meta esperada 2022 | Logro Alcanzado 2022 | Descripción del Logro 2022
126
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
[27 empty] | 100% | Se recolectaron y consolidaron los datos históricos presupuestales por vigencia. | [6 empty] | Se observa el instrumento con el consolidado de los datos históricos presupuestales por vigencia 2018-2019-2020.
[27 empty] | 100% | Se diseñó una matriz comparativa con los datos históricos recolectados con el fin de faciltar su análisis. | [6 empty] | Se observa la matriz comparativa con los datos históricos recolectados con el fin de faciltar su análisis, desde el 2018 a marzo de 2021.
[27 empty] | 100% | Se elaboró un informe del análisis de la información histórica previamente consolidada y organizada.
[27 empty] | 100% | Se realizó un informe comparativo y consolidado de la información histórica financiera y presupuestal de la Institución.
[27 empty] | 100% | Se realizó informe de seguimiento a la ejecución presupuestal derivado de reuniones sostenidas con las áreas ejecutoras de recursos, en las cuales se definieron acciones a seguir para mejorar la ejecución presupuestal.
[27 empty] | 100% | Se elaboraron informes por cada periodo transcurrido que contienen los indicadores financieros y de ejecución presupuestal.
PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL DEL PLAN | [25 empty] | 2021 | 100% |  | 2022 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Resultados del seguimiento y evaluación del Plan:

## Datos (hidden)
| snies | Nuevos Ids
1 | 1115 | 1WFhXgnN7UM-bqc3hbA-E5T7J0cguz1OW7woSJNKJp90 | 001_IES_G5_2 | IES_G5_2
2 | 1118 | 1wyDl-besxbVwbsLYWk1PbADFxLDjvahzma-SPuXZ-5A | 002_IES_G6_1 | IES_G6_1
3 | 1120 | 1tSBoNJGBLFMf8S9W-HJ9d6gyBQcIan1uXlLQIJzGiMM | 003_IES_G6_1 | IES_G6_1
4 | 1121 | 1SxLZA5E54uqItvGDWFEUg_WlOW3EfCsRy_jcl_qv7x8 | 004_IES_G5_2 | IES_G5_2
5 | 1122 | 1_bYmXMOkVXyhGEZklSwo9fMPZpGI96MpHksdZsLBCWk | 005_IES_G6_1 | IES_G6_1
6 | 1209 | 1xdBSKVPRT1_ZEOktoM6S2uPjjqdIUJSzHEyeAq7RzBs | 006_IES_G5_2 | IES_G5_2
7 | 1210 | 1bo0F0Kyx7YFVewu1Zn3LZMPdy26KZ-eKf-WV7XFYuPg | 007_IES_G5_2 | IES_G5_2
8 | 1217 | 18E7ohMh0Xrf_E7prts8a08GWO68PDNq2bDEZpZhA7lA | 008_IES_G5_2 | IES_G5_2
9 | 1218 | 1cRV1AbfnP3mZhh8R-gobQYNQvyUHqReFR4OHDnHfmF4 | 009_IES_G6_1 | IES_G6_1
10 | 1703 | 1k1kYp6URNkhWZl9v1qSkdknTjEymFlJN-ZD7IsAwF-c | 0010_IES_G3_1 | IES_G3_1
11 | 1715 | 1Ae8cVqvuF1o6-BAuF9Ds5olHkCxbKBS9MOYrX-hHJB4 | 0011_IES_G3_1 | IES_G3_1
12 | 1720 | 1-wGKPxbyUsGXMdM6EKi6J_NrAhO4auRihfFr_6hTDzM | 0012_IES_G5_1 | IES_G5_1
13 | 1725 | 1Uv5mIwCD8PQe7NkCUcOhMTuVq3aEzntZz2IhXnIoRBg | 0013_IES_G4_2 | IES_G4_2
14 | 1801 | 1D7DdloXdz3lcYZ48wGMnAwoOH8Vh2W09IpusQ0b0JJE | 0014_IES_G5_1 | IES_G5_1
15 | 1804 | 114OLur6ZkxQwZapnkctizf-JKEOVXN9opg9pX0gKICk | 0015_IES_G5_2 | IES_G5_2
16 | 2114 | 1CISp2eAaJBYK7pD3cKs8D5HV4aAFkbs8NDSp9Ue8Aew | 0016_IES_G3_1 | IES_G3_1
17 | 2207 | 16R61IH_7bByG7IOC2mSrhOZ6yBtbC4BTIo2ArSydw2E | 0017_IES_G5_1 | IES_G5_1
18 | 2209 | 1qiAEJk7qoQ3RyylN7kw-YwU79nD_U0sjvcq_DWaefUY | 0018_IES_G5_2 | IES_G5_2
19 | 2211 | 1iP6JY6M6F5HrjB5xn1VlEnMSc66xHSKdLLyBo-nO_qk | 0019_IES_G2_1 | IES_G2_1
20 | 2301 | 1BmxMbUMgffdXep0IoRUBcZ_dKLkHhpilYX5dnV6uB4Y | 0020_IES_G5_1 | IES_G5_1
21 | 2302 | 1ivik4_C8iRIi0Rj9Igaznbnf6uAiRriv2xA2tYCe-Ek | 0021_IES_G5_2 | IES_G5_2
22 | 2709 | 1kZcCl0z0agMfgn_8BQDGK7m6C-rVeqyL-joiozA0Bd0 | 0022_IES_G3_1 | IES_G3_1
23 | 2710 | 1yTjxtHevrEcqt4SOsZGMgWF2N-cXUH5p4tEd2S0uNJs | 0023_IES_G4_1 | IES_G4_1
24 | 2711 | 13CGUh_SQw1KdLVy9z4T3JMY47QXfR-gXEDc5ZpU_5Yw | 0024_IES_G5_1 | IES_G5_1
25 | 2715 | 1p_luh-T6J3PsJiD1m9C4Gyyd-Y1Lm2II0hVUQwlU9-M | 0025_IES_G4_1 | IES_G4_1
26 | 2719 | 1_QnzsR-zA0jWuQzm9mXnqImQNM-MwzGgTMiAsj_2vvA | 0026_IES_G5_1 | IES_G5_1
27 | 2720 | 1Nw3bIhiSDC4vMqr3zTWfyB8p5WdXUj4srwh3oIWNLzY | 0027_IES_G5_2 | IES_G5_2
28 | 2721 | 1dUZjaUToAXq4QPGKtJLk93KbqHmjtijmJMIUFmm5XSA | 0028_IES_G3_1 | IES_G3_1
29 | 2723 | 1T16ts2hBfcfL0FmT_mOMPe9bmUJLHwdm6_Am58ncQS4 | 0029_IES_G5_1 | IES_G5_1
30 | 2724 | 1H8lKJKgJTcK8D95cZt9HNKNvS3LxE8QE4XpsUB3At6c | 0030_IES_G5_1 | IES_G5_1
31 | 2725 | 1VfDux02_MWWyOOzQeudM1cxKEHrgbFxsB6NtYHGvXO0 | 0031_IES_G5_1 | IES_G5_1
32 | 2730 | 1zxZeKMRqcZ_9lzrLXj88pgy0wCybuEj6-kgckGzv5oM | 0032_IES_G2_2 | IES_G2_2
33 | 2731 | 1jNSlxJItaE-wmWhCo6RsOu_MqwlvkxiQW9IrX85KW4A | 0033_IES_G5_2 | IES_G5_2
34 | 2733 | 1sxqZGy5XA3lp59RHcu3t27qTXGqVRs0roGgWhMACqj0 | 0034_IES_G1_2 | IES_G1_2
35 | 2738 | 1LDUsPRrJk4zXANiZMzG-7Lg35ru64JfTQslTn6cQ8vQ | 0035_IES_G4_1 | IES_G4_1
36 | 2739 | 1IL8mp71u4JoAkbUNiUIBopSuidpqc8-a74901mm-D4c | 0036_IES_G2_1 | IES_G2_1
37 | 2741 | 1vbfD4_DeMH-qozyhk4RuaWhYqR3OosGa50Xi49FZfI8 | 0037_IES_G2_2 | IES_G2_2
38 | 2743 | 14Bt_oFZx7HS1vTa8-q9payIzUESEeTHFRzPDs78QMlE | 0038_IES_G1_1 | IES_G1_1
39 | 2744 | 16ivxVqWznMl2VroHC18jdjlk7q_eZPjex_N7iHuJy1s | 0039_IES_G4_1 | IES_G4_1
40 | 2746 | 1zbEymi4p5kbASlyf5nuonmGl47VkTwbh9Bm7ffKjing | 0040_IES_G2_1 | IES_G2_1
41 | 2748 | 1eC9yPwlVeDjdgk8Ruu0M9mSJ1qfk87knWqT1G9VGZx4 | 0041_IES_G2_2 | IES_G2_2
42 | 2815 | 1Lho_mP-c7gc7Ke0BeTuu6EnElji_-UGgV6NSvK8kdXE | 0042_IES_G4_2 | IES_G4_2
43 | 2823 | 1OcwCV3_3VG_paaFGkPsR8Ep4SvWGHHOQ6jP3SRnEYjI | 0043_IES_G5_2 | IES_G5_2
44 | 2825 | 1kirRJD-kAfFycKhs4Pk8JVTIhfdUnzuiQMmHRTpZg-E | 0044_IES_G5_2 | IES_G5_2
45 | 2827 | 1PKdRZ6u_abNgvTr-WGmsCS_jOE4mxRazZZgd0brAvHc | 0045_IES_G3_1 | IES_G3_1
46 | 2828 | 1_74JUe7wTibi_0vqBgABhQdYMBSLWVFmAmBT5zFr8C0 | 0046_IES_G3_1 | IES_G3_1
47 | 2829 | 1ZI38W4FPxK0C5tBV3nCgOA51Pe-eT_SGGlWFmeAmnXE | 0047_IES_G5_1 | IES_G5_1
48 | 2830 | 1n8kodkq2oZXXISrW-gcV9BV_-wjxZ3rJjJPtoRDgYIc | 0048_IES_G5_2 | IES_G5_2
49 | 2831 | 1Wm5rphJTLzmoVJsUN0OMB18MewR5CqesvxBnoMpqhCM | 0049_IES_G3_2 | IES_G3_2
50 | 2833 | 14bDM54RmGGKrYGg9CUPVuSiIRJu9QkchSXP8JHllJGA | 0050_IES_G4_2 | IES_G4_2
51 | 2834 | 1zVyoYS0mUpXlTiizQQP_49VXw_xl7AUGYm0pHCDdaKE | 0051_IES_G4_2 | IES_G4_2
52 | 2836 | 1oxX4dfsLBY4yVMHeGyoZTsTeAYlzCzrtePYar6o1Hcc | 0052_IES_G1_2 | IES_G1_2
53 | 2838 | 1B4qpmlUub3j_4SeRRfoZdh1U6P5la84Sw1gI9lWRguM | 0053_IES_G2_1 | IES_G2_1
54 | 2840 | 1LacFLL5jb-l9nlvEyMAG0T0GzZnO7DbBfSw331JdAUk | 0054_IES_G4_1 | IES_G4_1
55 | 2842 | 1pQxp52ACB2Pgii75364vytHhZm_duJVDyBzSJSBrXOs | 0055_IES_G2_1 | IES_G2_1
56 | 2847 | 1BYhzxtFjbBNQQNnZhTgnG5bVGWPQSRqnB9LPeXCM6uM | 0056_IES_G4_1 | IES_G4_1
57 | 2848 | 1QePXoNXdAQgOPNQpv4NCBb5QiREwHng077o1DcuLNSY | 0057_IES_G3_1 | IES_G3_1
58 | 2849 | 10hq5ir5n8uhY9mHyUBNmwRV0lEBk8sH6nGZjaxm1uvQ | 0058_IES_G3_2 | IES_G3_2
59 | 2850 | 1nGfsl6DDPBvCqz_VScKHTZ3Paj8d7RlTRF3OvJaTkCw | 0059_IES_G3_1 | IES_G3_1
60 | 3102 | 1Ct4r7dd-JRPzqmbp0K7CWuXh09hHEHoBXXzirDK_VwI | 0060_IES_G1_2 | IES_G1_2
61 | 3103 | 1I8_mgc7V0obp6sue0DRyR0giZj-phAgZ4hEvY-Ihvuc | 0061_IES_G4_1 | IES_G4_1
62 | 3104 | 1VXpw-MQCkIkUo0_-s4arDovJexgZWydeB1vwYubC5bY | 0062_IES_G4_2 | IES_G4_2
63 | 3107 | 1khICq8jvZEERRgTVhcWd4f5FvUxgLX_EpdHCKXgGzv4 | 0063_IES_G5_1 | IES_G5_1
64 | 3115 | 1_5fl9VOL3wlfnGPueJFG7FM1B6L4WFOVN0IfHJXH7CU | 0064_IES_G1_2 | IES_G1_2
65 | 3201 | 16iRxwjH9el2P2ppWXAd5wXfI-LkaiZUhsU0KGfaFN0M | 0065_IES_G4_2 | IES_G4_2
66 | 3301 | 19u2Q2Q1Dbus75ZpURDjQzFQZzGizMDLAYcpbwIuIS-w | 0066_IES_G5_1 | IES_G5_1
67 | 3303 | 1Yc_fHnuFgT0QtlC-sI3_ouA9w95eudJClzmo0zepEx8 | 0067_IES_G2_1 | IES_G2_1
68 | 3703 | 1jD9SAdacbMioJkVxz8-Dai1HM0ixd5Xsr8KlZtq-L-w | 0068_IES_G2_1 | IES_G2_1
69 | 3705 | 1qP_B4UQQwiq1voG0C6mHDbvsqfO_EPABfbfgxhTaqIE | 0069_IES_G5_1 | IES_G5_1
70 | 3706 | 1dxCEhuG-x-TqgClLFWJHMrlTEXwzvKza6yHn80NyWJI | 0070_IES_G3_2 | IES_G3_2
71 | 3713 | 11b9952stJP9uBp3wVobRiCBOZJdh3sYH-2LpluxLRwY | 0071_IES_G4_2 | IES_G4_2
72 | 3715 | 1l_gpnMehIUYye9hCh7IHV9DJLSduoazpJM1JNJerAII | 0072_IES_G1_1 | IES_G1_1
73 | 3716 | 1t8eyH_8nwl8rmIc4y9PXDtFs8zqjQBURPADAzS_0QcI | 0073_IES_G2_1 | IES_G2_1
74 | 3718 | 1fhThLzL79a-EczjK0aUeJOrIjFMETp_kmLKlqlkBlFg | 0074_IES_G1_1 | IES_G1_1
75 | 3719 | 10oIsozHB-VnDAsNXpVufEdQDH32nn1p54bJX41WfEUg | 0075_IES_G1_2 | IES_G1_2
76 | 3720 | 1bjbCp8vZt8Gbmy2hUgPzbu2sSOCIY8UWb8g9IqRGsOc | 0076_IES_G4_2 | IES_G4_2
77 | 3725 | 1dim1-CLG8OVZJ0UU3OGWqpqaJi3PkEUQDW3FHIY19fw | 0077_IES_G2_1 | IES_G2_1
78 | 3801 | 12cqV5A3w0HOzufWtVdFZE8oAPgX5eBgT7FE_nrKcS-s | 0078_IES_G2_2 | IES_G2_2
79 | 3808 | 1bpUGZgqhniiHFUJaaSuhvyZKpxCIbGXnhobjFdF--F0 | 0079_IES_G2_2 | IES_G2_2
80 | 3811 | 1upRitRmkTlc-BgYVQtiqrLNvabBsisPtnxJ8a5OMsc4 | 0080_IES_G1_1 | IES_G1_1
81 | 3812 | 1p70WGwq94mjgr19K7WkgSlCLcob_ppEZlaxfzQgu4Oo | 0081_IES_G1_1 | IES_G1_1
82 | 3817 | 1T_f77k6mxXMUF7KWoLhCxBCf8Nqn3A67qebVy7XCKZM | 0082_IES_G3_1 | IES_G3_1
83 | 3819 | 1I8F6bQAi-VObhJBmz6ipx8Davutf5GkfZOtiRs-22X0 | 0083_IES_G2_2 | IES_G2_2
84 | 3821 | 1-Xgo91IX7Jcdc_XPTDVowGekpYy8CJYzIIq-iLa__P8 | 0084_IES_G3_1 | IES_G3_1
85 | 3826 | 1Lx3Z_B9lvGrFckum53ZzpNjCLmvMOvYQ2dVI9Y0kyYI | 0085_IES_G1_1 | IES_G1_1
86 | 3831 | 1m9KeI1Zk-TIm5ydxWw5FkqnwJnWmGS7K3hAmCX2NwuM | 0086_IES_G4_2 | IES_G4_2
87 | 4101 | 10Cm66oDgprRsuYXl_tSgKMi1B67aWKPzIKDGhpmAPI8 | 0087_IES_G3_1 | IES_G3_1
88 | 4102 | 1ftyWShb2Kol5WZ_I8hv6T5SnsZkjHV_J16Y8iw44A8A | 0088_IES_G1_2 | IES_G1_2
89 | 4106 | 1I792DOYI8TEIpCChtSMMZ_7PBNv13cZWY8zX7ZJAi1c | 0089_IES_G6_1 | IES_G6_1
90 | 4107 | 1PqYgKtZnkb2EXakXh-eSnhH27uGz4NF91_1HOZk-3d8 | 0090_IES_G2_1 | IES_G2_1
91 | 4108 | 1Dw4C74IVQRnEHjFsx6ERh5x4xZkbVqTqKQkpZ825zU4 | 0091_IES_G4_2 | IES_G4_2
92 | 4109 | 10G1p966XacaMR1TJca1G1mRsdTwPiZU5CWrj5AMb4B4 | 0092_IES_G2_1 | IES_G2_1
93 | 4110 | 1lb8HaWqI__zdrgr9sXbMocV-t6Ov6bOkK5VO6B1w2Ww | 0093_IES_G3_2 | IES_G3_2
94 | 4111 | 18_ixs618LmQTQ9EdU0SnvQPUMIJZppZ3sjTEVUW6XQk | 0094_IES_G1_2 | IES_G1_2
95 | 4112 | 1i49fuhVAjfUdFuB-eyw4HT6-3va_6S6_EMmqsBnWm0s | 0095_IES_G2_1 | IES_G2_1
96 | 4701 | 1bqFz-RgYmc2q5gAgmB3_ITrnDu5Sj_ornAJWvhhgKeE | 0096_IES_G4_1 | IES_G4_1
97 | 4702 | 1Gy55ZTaKgsxk5kQoFBKo_YmrvFbk-bd-C_xZpQDbDys | 0097_IES_G3_1 | IES_G3_1
98 | 4709 | 1-ePPiqfiCu5RijgddpVs_DTHA3FI-k--XgZghf_ntv0 | 0098_IES_G1_1 | IES_G1_1
99 | 4719 | 1CgC6Wbp3EU4o3zaA7aKwSRVmoHGJH8mipQVQaBe8kq0 | 0099_IES_G1_1 | IES_G1_1
100 | 4726 | 1oMpK0jCtYLqqAHi_pMpnzYrwMybU6nBo_8Ha7s278DY | 00100_IES_G3_1 | IES_G3_1
101 | 4727 | 1gj91AZP26lyR9qRLphNL4sUb0PKaeeFLAZYjA8Ze4DM | 00101_IES_G4_1 | IES_G4_1
102 | 4801 | 173Uw1qgzx-T8r7jTcLbPER8d0kPEnAGamQ5weXDfK4Y | 00102_IES_G2_2 | IES_G2_2
103 | 4813 | 1JHVGpp14l9fF3bx8xzlXSpt_UZosFNABLQXxLVPoRTw | 00103_IES_G4_1 | IES_G4_1
104 | 4818 | 1S7GJPs_CeC2Zk0zfntmnE2t9xRi0cAKaw1p2O9wz32U | 00104_IES_G3_2 | IES_G3_2
105 | 4822 | 10ejdkCbvn2axPuI7Uw_5vU-DBSWCyalHEMeqBBGeCwU | 00105_IES_G4_2 | IES_G4_2
106 | 4825 | 1NI-oZ6qGL3m4e20yC38POXgUewQbi0ZQ6XY6iJJTVo0 | 00106_IES_G1_1 | IES_G1_1
107 | 4832 | 1FkfiFwjDnYhVybtsR0guTzEwnWikY5JDl4IOGeOFAd8 | 00107_IES_G1_1 | IES_G1_1
108 | 4837 | 16i5jrmotM0C6kS8g0WyeU_tzCuc6Xrl-pTHSFCsljvw | 00108_IES_G1_1 | IES_G1_1
109 | 5801 | 1-MidbLqcXKIvRVNsvrde9eHdNJPoHkK8HNsp3-9c_jc | 00109_IES_G1_1 | IES_G1_1
110 | 5802 | 15WgfYUByPKtNttOicejOkM8YEO19_wH2e5COb6JbU2s | 00110_IES_G4_1 | IES_G4_1
111 | 9116 | 1Uz6SOiSwLRYIoK9f1nDt47wl4Z2epENORkn_f931zfo | 00111_IES_G3_2 | IES_G3_2
112 | 9119 | 1SsaRR8SvcrJkBtUXfYjNe18mS7FtilxBtYQWol9CA54 | 00112_IES_G4_1 | IES_G4_1
113 | 9120 | 1kdzdoeKEfScqHRvgTQdawMtDcPuZoPNzsFlOIfERS4o | 00113_IES_G1_2 | IES_G1_2
114 | 9121 | 181vj_ka0B4UgrLsT-a6KUgTzR6ng8TpMvJJr8-H7Gz8 | 00114_IES_G3_2 | IES_G3_2
115 | 9127 | 1wj8JI7M0xDEmQ7PC6hIooToN9R7DgOn-CzE-iol9PpY | 00115_IES_G1_2 | IES_G1_2
116 | 9129 | 1WkB2yckGoaXL5TEbyrcjDK7DbDMqk409HLlIOPPsU-k | 00116_IES_G2_1 | IES_G2_1
117 | 9131 | 1uslx0bCAT0FGB6JxYseCbYKK3Jd4p9ck0JeyvPdGDDA | 00117_IES_G1_2 | IES_G1_2
118 | 9900 | 1R9BOF0sMt8IKWmGWS4vyulR0ghn--lfxQ5DtIdm7L_A | 00118_IES_G1_1 | IES_G1_1
119 | 9904 | 1LZ44WoFydylM4LBDjnqjnAXO0_PBwRZuqa0dQYU38SA | 00119_IES_G1_2 | IES_G1_2
120 | 9905 | 118t465UWfkDk29GRJpzTuR0UVLYnGVzaJy8U1vSItKQ | 00120_IES_G1_2 | IES_G1_2
121 | 9907 | 13LL-_R2Ej9u-QcNBIHtmCdm3H5nOMTbG1MWD2vqGXkA | 00121_IES_G2_2 | IES_G2_2
122 | 9913 | 1AxU4hQGnLEfUyDdMrL85dlHc4e7sR_S8Mq14TDK4P6U | 00122_IES_G4_2 | IES_G4_2
123 | 9914 | 1VfAu8xvl1taFmo52uBK2sYZk8_YPVm5SgdE5gWU0JiQ | 00123_IES_G2_1 | IES_G2_1
124 | 9915 | 1qwdSXFfKPBC9OsnJfNNxU_lBgztaeXAZQvOXTYkzmkY | 00124_IES_G1_1 | IES_G1_1
125 | 9922 | 1dE9ZCjWtpHj7u3ib4xPr2HcD-IHNDju0spm14GefVVk | 00125_IES_G2_1 | IES_G2_1
126 | 9927 | 1os39k02SSnQOII4lab6gm3gTFRxRkIL8mHIEzCMzygk | 00126_IES_G1_2 | IES_G1_2
127 | 9929 | 1TNQpAgyOSNMyPIwQJllD4sS2b3jR8dIuBJFwC20GCjQ | 00127_IES_G6_1 | IES_G6_1