## Seguimiento PINAR
| INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DIGiTAL DE ANTIOQUIA SEGUIMIENTO PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS INSTITUCIONAL 2023 | [6 empty] | Código: GD-F-018
Versión: 01
COMPONENTE/PLAN | ACTIVIDADES Describir las actividades y/o acciones a implementar | PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA Número/Porcentaje | META % | % DE AVANCE | Descripción del producto y/o resultado alcanzado | RESPONSABLE OPERATIVO | OBSERVACIONES
Proyecto de desarrollo del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo - SGDEA | Definir los requisitos funcionales y no funcionales del SGDEA con el acompañamiento de la Dirección de Tecnología | Documento de requisitos funcionales y no funcionales | Porcentaje | 100% | 70% | Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo - SGDEA para la gestión, administración, almacenamiento, preservación y recuperación de la documentación, durante su ciclo de vida. El plan inicia con la definición de los requisitos funcionales y no funcionales, la diagramación y la socialización conceptual en un trabajo articulado con la Dirección de Tecnología para el diseño, desarrollo y seguimiento del Sistema de Gestión de Documentos Electrónico de Archivos, hasta su puesta en funcionamiento. | Secretaría General / Coordinación de Gestión Documental Dirección de Tecnología
| Planear las fases de desarrollo del SGDEA en conjunto con la Dirección de Tecnología | Evidencias (Grabaciones, diagramas, correos electrónicos, entre otros) del proyecto | Porcentaje | 100% | 70% |  | Secretaría General / Coordinación de Gestión Documental Dirección de Tecnología | Se realizó reunión con el proveedor del Software G+, con el propósito de establecer cronograma para la elaboración del instrumento Modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos.
| Desarrollar el SGDEA, de acuerdo con las fases planeadas y con el apoyo conceptual de la Coordinación de Gestión Documental | Módulos del SGDEA | Porcentaje | 100% | 70% |  | Dirección de Tecnología Secretaría General / Coordinación de Gestión Documental
| Implementar el SGDEA | Manuales Evidencias de capacitación y asesoría a los usuarios | Porcentaje | 100% | 70% |  | Dirección de Tecnología Secretaría General / Coordinación de Gestión Documental
Plan de elaboración de los instrumentos archivísticos | Elaborar e Implementar Programa de Gestión Documental (PGD) | Programa de Gestión Documental (PGD) | Porcentaje | 100% | 40% | ​El Programa de Gestión Documental –PGD– , es el conjunto de actividades administrativas y técnicas, tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida, desde su origen hasta su disposición final, con el fin de facilitar su uso y conservación, a su vez, especifica las operaciones para el desarrollo de los procesos de la gestión documental al interior de la entidad. Estos procesos son: producción, recepción, distribución, trámite, organización, consulta y disposición final. | Coordinación de Gestión Documental
| Elaborar Tablas de Retención Documental TRD | Tablas de Retención Documental TRD | Porcentaje | 100% | 100% | Las Tablas de Retención Documental - TRD, constituyen un instrumento archivístico que permite la clasificación documental de la entidad acorde a su estructura orgánico - funcional, e indica los criterios de retención y disposición final resultante de la valoración documental por cada una de las agrupaciones | Secretaría General Coordinación de Gestión Documental Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Las TRD se encuentran debidamente firmadas por la Secretaria General de la institución Jessica Andrea Agudelo Vélez y por la Líder del proceso de Gestión Documental Sandra Milena Mesa Franco, las mismas se encuentran aprobadas por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, mediante el acta 04 del 30 junio de 2023 y Resolución Rectoral Nro. 1572 del 30 de junio de 2023. Este instrumento archivístico TRD se encuentra en trámite de convalidación por parte del Consejo Departamental de Archivos, como consta en el Radicado Nro. IUD 2 20230638 de julio 25 de 2023 y radicado al Consejo Departamental de Archivos Antioquia bajo el Radicado Nro. 2023010322024 – Recibido con fecha del 25 de julio de 2023.
| Elaborar e Implementar Tablas de Valoración Documental TVD | Tablas de Valoración Documental TVD | Porcentaje | N/A | N/A | Tablas de Valoración Documental La IU. Digital es una entidad relativamente joven, y durante su trayectoria ha venido operando bajo una misma estructura orgánica. Es por esta razón que no se tiene contemplado la elaboración de Tablas de Valoración Documental TVD, pues se espera que mediante la implementación de las Tablas de Retención Documental se dé cobertura a toda la información generada hasta la fecha, en conjunto con la documentación que se producirá a futuro por medio de este mismo periodo institucional. | Coordinación de Gestión Documental
| Elaborar Cuadro de Clasificación Documental | Cuadro de Clasificación Documental | Porcentaje | 100% | 100% | El cuadro de Clasificación Documental se encuentra aprobado por medio de la Resolución Rectoral 1219 de 2022 | Coordinación de Gestión Documental | La IU. Digital es una entidad relativamente joven, y durante su trayectoria ha venido
| Elaborar el Banco Terminológico de series y subseries documentales BANTER | Banco Terminológico de series y subseries | Porcentaje | 100% | 100% | El Banco Terminológico es el instrumento archivístico, el cual estandariza la denominación de series y subseries documentales producidas en razón de las funciones administrativas transversales a la administración pública. | Coordinación de Gestión Documental | operando bajo una misma estructura orgánica. Es por esta razón que no se tiene
| Levantar y actualizar los inventarios documentales de las Unidades Administrativas de la IU. Digital de Antioquia | Inventarios Documentales | Porcentaje | 100% | 100% | Inventario Documental herramienta archivística que describe la relación sistemática y detallada de las unidades documentales existentes en los archivos, siguiendo la organización de las series documentales. | Coordinación de Gestión Documental Funcionarios responsables de los archivos en las Unidades Administrativas | contemplado la elaboración de Tablas de Valoración Documental TVD, pues se espera que
| Elaborar Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos | Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos | Porcentaje | 100% | 30% | El Modelo de Requisitos para la gestión de documentos electrónicos de archivo (MoReq) es un instrumento archivístico de planeación, el cual identifica y formula los requisitos funcionales de la gestión de documentos del contexto administrativo electrónicos de archivo mediante un sistema de gestión de documentos. | Secretaría General/ Coordinación de Gestión Documental | mediante la implementación de las Tablas de Retención Documental se dé cobertura a toda
Plan de consolidación de la ventanilla única | Radicar la documentación recibida y generada por las diferentes areas de la Universidad Digital de Antioquia | Consecutivos de Radicados Recibidos – Enviados | Porcentaje | 100% | 100% | El plan inicia con la integración de todos los tipos documentales contemplados en el Manual para la producción, gestión y trámite, a la Ventanilla Única, para la prestación de los servicios de recepción, radicación, registro y distribución las comunicaciones oficiales y documentos administrativos que ingresan y se generan en la Institución Universitaria Digital de Antioquia, hasta la actualización y seguimiento de del funcionamiento de la Ventanilla. | Coordinación de Gestión Documental Secretaria General | la información generada hasta la fecha, en conjunto con la documentación que se producirá a
| Integrar a la ventanilla única los tipos documentales contemplados en la Manual para la producción, gestión y trámite, que hacen faltan | Instrumentos de control | Porcentaje | 100% | 100% |  | Coordinación de Gestión Documental | futuro por medio de este mismo periodo institucional.
| Realizar las actualizaciones y mejoras necesarias de los instrumentos de control, herramientas tecnológicas y manuales que sustentan el funcionamiento de la ventanilla única. | Instrumentos de control, formatos y manuales actualizados | Porcentaje | 100% | 100% |  | Coordinación de Gestión Documental
| Realizar seguimiento a los servicios que se ofrecen desde la Ventanilla Única | Informes de Gestión Actas de Comité Primario | Porcentaje | 100% | 100% |  | Coordinación de Gestión Documental
Plan de elaboración Sistema Integrado de Conservación SIC | Elaborar Plan de Conservación Documental | Sistema Integrado de Conservación - SIC | Porcentaje | 100% | 40% | El Sistema Integrado de Conservación es el instrumento archivístico cuya finalidad es garantizar la conservación y preservación de todo tipo de información, independientemente del medio o tecnología con la cual se haya generado, manteniendo sus atributos desde el momento de la producción y durante toda su vigencia. | Coordinación de Gestión Documental
| Análisis del Diagnóstico Integral de Archivos, planes y programas institucionales relacionados con la seguridad y tratamiento de la información. | Sistema Integrado de Conservación - SIC | Porcentaje | 100% | 40% |  | Coordinación de Gestión Documental
| Elaboración del Plan de Preservación Digital a Largo Plazo | Sistema Integrado de Conservación - SIC | Porcentaje | 100% | 40% |  | Coordinación de Gestión Documental
| Implementar el Sistema Integrado de Conservación - SIC | Sistema Integrado de Conservación - SIC | Porcentaje | 100% | 40% |  | Secretaría General/ Coordinación de Gestión Documental
| Realizar seguimiento al Sistema Integrado de Conservación - SIC | Informe de Gestión | Porcentaje | 100% | 40% |  | Secretaría General/ Coordinación de Gestión Documental
Plan de capacitación de Gestión Documental | Registrar los temas de capacitación propuestos para incluirse en el Plan Institucional de Capacitación - PIC. | Formatos para el registro de los temas de capacitación | Porcentaje | 100% | 100% | Capacitación y asesoría en temas relacionados con la gestión documental, en articulación con el Plan Institucional de Capacitación - PIC de la Institución, con el fin de brindar, actualizar y desarrollar conocimientos en los funcionarios y colaboradores de la Institución Universitaria Digital de Antioquia. El plan inicia con el registro de los temas propuestos de capacitación que se incluirán en el Plan Institucional de Capacitación - PIC, teniendo en cuenta los procesos e instrumentos archivísticos que se estén implementando; las asesorías se brindarán, de acuerdo con las necesidades especificas de los funcionarios y colaboradores, finalizando es plan con la realización de las capacitaciones y asesorías programadas. | Secretaría General/ Coordinación de Gestión Documental | La programación de las capacitaciones se encontrará en el Plan Institucional de Capacitación - PIC
| Brindar asesoría a los funcionarios y colaboradores en los temas de gestión documental programados y de acuerdo con las necesidades planteadas. | Evidencias de la asesoria | Porcentaje | 100% | 100% |  | Coordinación de Gestión Documental | Estas asesorías se pueden generar en cualquier momento, de acuerdo con las necesidades que se evidencien o los requerimientos de los funcionario y colaboradores
| Dictar las capacitaciones a los funcionarios y colaboradores en los temas de gestión documental programados y de acuerdo con el Plan Institucional de Capacitación - PIC | Evidencias de la capacitación | Porcentaje | 100% | 100% |  | Coordinación de Gestión Documental Dirección de Recursos Humanos
| Realizar de campañas de fortalecimiento y socialización del proceso de Gestión Documental, utilizando los medios de comunicaciones disponibles. | Campañas de fortalecimiento y socialización del proceso de Gestión Documental | Porcentaje | 100% | 100% |  | Coordinación de Gestión Documental Dirección de Comunicaciones y Mercadeo