## PETI
| SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES Y DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL – PETI |  |  |  |  | Código: PI-F-045
Versión: 01
Actividades | % Meta establecida | % De Avance | Unidad de medida Número/Porcentaje | Descripción del producto y/o resultado alcanzado | Responsable operativo | Observaciones
Mantenimiento y/o actualización de infraestructura tecnológica | 100 | 50% | Porcentaje (Número de mantenimientos o actualizaciones realizados / Número de mantenimientos programados) | Plataformas cliente servidos virtualizados | Cesar Zapata
|  |  |  | Plataformas de seguridad (replicas y backup) | Cesar Zapata
|  |  |  | Consola de antivirus y agentes | Cesar Zapata
|  |  |  | Equipos de cómputo y dispositivos | Cesar Zapata | En estudio de requerimientos tecnicos para ejecución de contrato
|  |  |  | Dispositivos, servicios de networking, portales cautivos, redes inalambricas y cableadas por fibra óptica, implementados | Cesar Zapata
Mantenimiento y actualización de plataformas que garantizan la seguridad en los procesos institucionales | 100 | 50% | Porcentaje (Número de mantenimientos y/o actualizaciones realizadas / Número de mantenimientos y/o actualizaciones programadas) | Informe de mantenimiento y/o actualización de plataformas de seguridad perimetral | Cesar Zapata
Mantenimiento y/o renovación de servicios de software y aplicaciones implementados en la Institución | 100 | 100% (Por demanda) | Porcentaje (Número de mantenimientos o renovaciones realizadas / Número de mantenimiento o renovaciones programadas) | Contratos de renovación y/o informes de mantenimiento | Juan Andres Díaz | Contratos e informes de soporte de las diferentes plataformas Insitucionales Vigentes
Implementación de herramientas para soportar la operación Institucional | 100 | 100% (Por demanda) | Porcentaje (Se contratan en la medida del vencimiento de los contratos vigentes) | Plataformas contratadas e implementadas en el primer semestre de 2023 | Juan Andrés
Estado del arte para la Automatización Robótica de Procesos - RPA | 100 | 20% | Porcentaje | Metodología para la implementación de flujos de trabajo de RPA a los procedimientos con alto grado de madurez y replicabilidad susceptibles de ser automatizados. | Laura Herrera