## Seguridad y Privacidad Info
| SEGUIMIENTO PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN |  |  |  |  | Código: PI-F-047
Versión: 01
Actividades | Meta establecida | % De Avance | Unidad de medida Número/Porcentaje | Descripción del producto y/o resultado alcanzado | Responsable operativo | Observaciones
Actualización de los instrumentos de gestión de la información | 2 | 0 | Unidad |  | Cesar Zapata
Definir lineamientos para la gestión y uso de los activos | 1 | 1 | Unidad | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Cesar Zapata
Actualización de la matriz de riesgos de seguridad y privacidad de la información | 1 | 1 | Unidad | Mapa de Riesgos de Seguridad de la Información actualizado | Laura Herrera
Definición del Plan de Sensibilización | 1 | 1 | Unidad | Tips y campaña de ciberseguridad | Cesar Zapata
Implementación de controles de seguridad | 100 | 100% (Por demanda) | Porcentaje (Número de vulnerabilidades / Número de vulnerabilidades identificadas con criticidad alta) | Imágenes de la plataforma de ciberseguridad basadas en riesgos con análisis de vulnerabilidades | Cesar Zapata
Revisión de los controles de seguridad establecidos | 2 | 1 | Unidad | Imágenes de firewall, configuración de políticas de seguridad | Cesar Zapata | Se actualizaron politicas de seguridad y seguridad perimetral, se restringieron accesos, se actualizaron filtros web y control de aplicaciones.
Identificar acciones de mejora para fortalecer los controles de seguridad | 4 | 2 | Unidad | Imágenes del firewall identificando políticas que requieren de análisis y actualización | Cesar Zapata | Se actualizaron politicas de seguridad y seguridad perimetral, se restringieron accesos, se actualizaron filtros web y control de aplicaciones.
Atención oportuna de incidentes y eventos informáticos | 100 | 100% (Por demanda) | Porcentaje (Número de incidentes y eventos informáticos atendidos / Número de incidentes y eventos informáticos reportados) | Funcionamiento de los servidores | Cesar Zapata
Seguimiento al Manual de Protección de Datos Personales | 1 | 0 | Unidad | Política de Protección de Datos Institucional vigente | Cesar Zapata - Laura Herrera
Diseñar el plan para la continuidad del servicio | 1 | 1 | Unidad | Protocolo para la continuidad del servicio | Cesar Zapata
Establecer análisis de vulnerabilidades en los sistemas y plataformas tecnológicas | 3 | 2 | Unidad | Documentación para la plataforma de ciberseguridad basada en riesgos | Cesar Zapata