## Plan de Bienestar
|  | SEGUIMIENTO PLAN DE BIENESTAR (06/30) | [16 empty] | Código: PI-F-054
Versión: 01
EJES PROGRAMA NACIONAL DE BIENESTAR |  |  | AÑO 2023
ACTIVIDAD | EJES PROGRAMA NACIONAL DE BIENESTAR 2022-2023 | COMPONENTE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | UNIDAD DE MEDIDA Número/Porcentaje | META % | % DE AVANCE | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O RESULTADO ALCANZADO | RESPONSABLE OPERATIVO | OBSERVACIONES
PROGRAMA DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS SOCIALES
ÁREA DEPORTIVA RECREATIVA Y VACACIONAL
Cine en familia | Equilibrio psicosocial | Factor psicosocial | [12 empty] | Porcentaje |  |  |  | Lorena López López | bar: AÑO 2023 AGO; AÑO 2023 OCT; AÑO 2023 DIC
Celebración día del niño | Equilibrio psicosocial | Factor psicosocial | [12 empty] | Porcentaje |  |  |  | Lorena López López | bar: AÑO 2023 OCT
ÁREA ARTÍSTICA Y CULTURAL
Talleres Culturales-Danza- Música | Equilibrio psicosocial | Calidad de vida laboral | [12 empty] | Porcentaje | 100% | 50% | Se realizaron durante la vigencia 2023-1 talleres de danza y música con el apoyo de Bienestar institucional | Lorena López López /Berenice Ospina | bar: AÑO 2023 FEB to AÑO 2023 DIC
Eventos culturales caja de compensación | Equilibrio psicosocial | Calidad de vida laboral | [12 empty] | Porcentaje | 100% | 50% | Durante la vigencia se han enviado invitaciones a las diferentes actividades programadas por la caja de compensación | Lorena López López | bar: AÑO 2023 FEB to AÑO 2023 DIC
ÁREA DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD
Campaña Uso de la Bicicleta | Equilibrio psicosocial | Equilibrio vida laboral | [12 empty] | Porcentaje | 100% | 50% | Se hizo entrega de la tiquetera de salario emocional a los funcionarios y se crea el formato de seguimiento GH-F29 | Lorena López López | bar: AÑO 2023 FEB to AÑO 2023 DIC
Semana de la salud | Salud mental | Higiene mental | [12 empty] | Porcentaje | 100% | 100% | La semana de la salud se llevó a cabo durante la semana del 24 a 27 de abril y en el mes de octubre se realizará la semana de la salud mental | Lorena López López/Norela Gutierrez | bar: AÑO 2023 ABR; AÑO 2023 OCT
Bienestar Espiritual | Equilibrio psicosocial | Factor psicosocial | [12 empty] | Porcentaje | 100% | 50% | El primer viernes de cada mes se invita a los funcionarios y colaboradores a participar de la celabracion de la Santa Eucaristía. Cabe destacar que dentro de la Institución se respetan las creencias de la comunidad universitaria, además garantizamos el derecho fundamental a la libertad religiosa y otorgamos este tipo de espacios para manifestaciones de fé. | Lorena López López | bar: AÑO 2023 FEB to AÑO 2023 DIC
ÁREA DE MANEJO DEL TIEMPO
ÁREA DE PROMOCIÓN DE PROGRAMAS DE VIVIENDA
Asesoría Caja de Compensación Familiar | Equilibrio psicosocial | Equilibrio vida laboral y familiar | [12 empty] | Porcentaje | 100% | 50% | Durante el primer semestre del 2023 se tuvo un stand de la caja de compensación para asesorar a los funcionarios de la institución acerca de los beneficios que esta ofrece. | Lorena López López | bar: AÑO 2023 FEB to AÑO 2023 DIC
ÁREA DE CAPACITACION FORMAL
Apoyo educación funcionarios - hijos | Equilibrio psicosocial | Equilibrio vida laboral y familiar | [12 empty] | Porcentaje | 100% |  | Se solicita información de los funcionarios que han hecho uso de los descuentos en pregrado, posgrados y educación continuada que se ofrecen en la institución. | Lorena López López | bar: AÑO 2023 JUN
PROGRAMAS TRANSVERSALES
Servimos | Alianzas interinstitucionales | Coordinación Interinstitucional | [12 empty] | Porcentaje | 100% |  | Se envía informacióna los funcionarios acerca de convenios que se tienen con diferentes entidades | Lorena López López | bar: AÑO 2023 JUL to AÑO 2023 DIC
PROGRAMA DE CALIDAD DE VIDA LABORAL
DESVINCULACIÓN LABORAL ASISTIDA Y RETIRO
Pre - pensionados | Equilibrio psicosocial | Calidad de vida laboral | [12 empty] | Porcentaje | 100% | 16% | Con el apoyo de la Caja de Compensación Comfama se programan actividades como charlas y espacioas de fromación para el personal de la Institución que se encuentra en el grupo de Prepensionados | Lorena López López | bar: AÑO 2023 MAR; AÑO 2023 JUN to AÑO 2023 JUL; AÑO 2023 SEP; AÑO 2023 NOV
PROGRAMA DE ESTIMULOS E INCENTIVOS
ESTIMULOS-SALARIO EMOCIONAL
Día del Servidor Público | Equilibrio psicosocial | Calidad de vida laboral | [12 empty] | Porcentaje | 100% |  |  | Lorena López López | Se realizará en julio | bar: AÑO 2023 JUL
Programa bienestar para todos (Cuponera emocional) | Equilibrio psicosocial | Equilibrio vida laboral y familiar | [12 empty] | Porcentaje | 100% | 50% | Se entregó la tiquetera de salario emocional a los funcionarios vinculados y diarimente se realiza seguimiento a los beneficios utilizados | Lorena López López | bar: AÑO 2023 ENE to AÑO 2023 DIC
Celebración fechas especiales | Equilibrio psicosocial | Calidad de vida laboral | [12 empty] | Porcentaje | 100% | 45% | Se celebraron fechas importantes como son: el cumpleaños cada mes con un compartir, día de la mujer, dìa de la madre. | Lorena López López | Próximamente se celebrará el día del padre | bar: AÑO 2023 FEB to AÑO 2023 DIC