## PETI
| SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES Y DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL – PETI |  |  |  |  | Código: PI-F-045
Versión: 01
Actividades | % Meta establecida | % De Avance | Unidad de medida Número/Porcentaje | Descripción del producto y/o resultado alcanzado | Responsable operativo | Observaciones
Mantenimiento y/o actualización de infraestructura tecnológica | 100 | 100% | Porcentaje (Número de mantenimientos o actualizaciones realizados / Número de mantenimientos programados) | Se realizó configuración, actualización, monitoreo y solución de problemas a los servidores. | Cesar Alexander Zapata Jimenez - Coordinador de Infraestructura Tecnológica
|  |  |  | Se realizó configuración, actualización y monitoreo de la correcta aplicación de las actividades de backup. | Cesar Alexander Zapata Jimenez - Coordinador de Infraestructura Tecnológica
|  |  |  | Se valida la configuración y actualización de los antivirus instalados en los servidores y Data Center, y se realiza mantenimiento del Firewall. | Cesar Alexander Zapata Jimenez - Coordinador de Infraestructura Tecnológica
|  |  |  | Se realizó mantenimiento y actualización de los equipos de cómputo y dispositivos tecnologicos institucionales, a solicitud del personal a quien se haya asignado. | Cesar Alexander Zapata Jimenez - Coordinador de Infraestructura Tecnológica
|  |  |  | Se cuenta con implementación de servicios de networking, portales cautivos y redes inalambricas y cableadas por fibra óptica | Cesar Alexander Zapata Jimenez - Coordinador de Infraestructura Tecnológica
Mantenimiento y actualización de plataformas que garantizan la seguridad en los procesos institucionales | 100 | 100% | Porcentaje (Número de mantenimientos y/o actualizaciones realizadas / Número de mantenimientos y/o actualizaciones programadas) | Se realizó mantenimiento de plataformas de seguridad perimetral | Cesar Alexander Zapata Jimenez - Coordinador de Infraestructura Tecnológica
Mantenimiento y/o renovación de servicios de software y aplicaciones implementados en la Institución | 100 | 100% | Porcentaje (Número de mantenimientos o renovaciones realizadas / Número de mantenimiento o renovaciones programadas) | Se cuenta con contratación vigente de los servicios de software y aplicaciones utilizados en la Institución. | Juan Andres Díaz Mazo - Coordinador Plataformas Tecnológicas Administrativas
Implementación de herramientas para soportar la operación Institucional | 100 | 100% | Porcentaje (Se contratan en la medida del vencimiento de los contratos vigentes) | Se cuenta con contratación vigente de las herramientas que soportan la operación Institucional. | Juan Andres Díaz Mazo - Coordinador Plataformas Tecnológicas Administrativas
Estado del arte para la Automatización Robótica de Procesos - RPA | 100 | 100% | Porcentaje | Se cuenta con estado del arte para RPA identificado y considerado dentro del proyecto institucional "Implementación de Herramientas Tecnologicas y Gestión de Procesos de Calidad". | Diego Leon Zapata Ruiz - Plataformas Tecológicas Administrativas
PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL DEL PLAN |  | 100%
Resultados del seguimiento y evaluación del Plan: