## Plan de Seguridad y Privacidad
Tipo Acción | Código | Nombre Acción | Descripción | Dependencia responsable de la acción | Módulo | Proceso | Porcentaje avance | Fecha Inicial | Fecha Final | Alerta
Plan de Mejoramiento y Mantenimiento | 0000001035 | Plan de Seguridad y Privacidad en la Información: Actualización de los Instrumentos de gestión de la información. | Actualización de los Instrumentos de gestión de la información. | DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA | Mejoramiento Continuo | Gestión Tecnológica | 50 | 31-01-2024 | 31-12-2024 | Bien
Plan de Mejoramiento y Mantenimiento | 0000001036 | Plan de Seguridad y Privacidad en la Información: Definir lineamientos para la gestión y uso de los activos | Definir lineamientos para la gestión y uso de los activos | DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA | Mejoramiento Continuo | Gestión Tecnológica | 100 | 31-01-2024 | 31-12-2024 | Perfecto
Plan de Mejoramiento y Mantenimiento | 0000001037 | Plan de Seguridad y Privacidad en la Información: Actualización de la matriz de riesgos de seguridad y privacidad de la información. | Actualización de la matriz de riesgos de seguridad y privacidad de la información. | DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA | Mejoramiento Continuo | Gestión Tecnológica | 50 | 31-01-2024 | 31-12-2024 | Bien
Plan de Mejoramiento y Mantenimiento | 0000001038 | Plan de Seguridad y Privacidad en la Información: Definición del Plan de sensibilización | Definición del Plan de sensibilización | DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA | Mejoramiento Continuo | Gestión Tecnológica | 100 | 31-01-2024 | 31-12-2024 | Perfecto
Plan de Mejoramiento y Mantenimiento | 0000001039 | Plan de Seguridad y Privacidad en la Información: Implementación de controles de seguridad | Implementación de controles de seguridad | DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA | Mejoramiento Continuo | Gestión Tecnológica | 100 | 31-01-2024 | 31-12-2024 | Perfecto
Plan de Mejoramiento y Mantenimiento | 0000001040 | Plan de Seguridad y Privacidad en la Información: Revisión de los controles de seguridad establecidos. | Revisión de los controles de seguridad establecidos. | DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA | Mejoramiento Continuo | Gestión Tecnológica | 50 | 31-01-2024 | 31-12-2024 | Bien
Plan de Mejoramiento y Mantenimiento | 0000001041 | Plan de Seguridad y Privacidad en la Información: Identificar acciones de mejora para fortalecer los controles de seguridad. | Identificar acciones de mejora para fortalecer los controles de seguridad. | DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA | Mejoramiento Continuo | Gestión Tecnológica | 50 | 31-01-2024 | 31-12-2024 | Bien
Plan de Mejoramiento y Mantenimiento | 0000001042 | Plan de Seguridad y Privacidad en la Información: Atención oportuna de incidentes y eventos informáticos. | Atención oportuna de incidentes y eventos informáticos. | DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA | Mejoramiento Continuo | Gestión Tecnológica | 50 | 31-01-2024 | 31-12-2024 | Bien
Plan de Mejoramiento y Mantenimiento | 0000001043 | Plan de Seguridad y Privacidad en la Información: Seguimiento al Manual de Protección de Datos Personales | Seguimiento al Manual de Protección de Datos Personales | DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA | Mejoramiento Continuo | Gestión Tecnológica | 100 | 31-01-2024 | 31-12-2024 | Perfecto
Plan de Mejoramiento y Mantenimiento | 0000001044 | Plan de Seguridad y Privacidad en la Información: Diseñar el plan para la continuidad del servicio | Diseñar el plan para la continuidad del servicio | DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA | Mejoramiento Continuo | Gestión Tecnológica | 100 | 31-01-2024 | 31-12-2024 | Perfecto
Plan de Mejoramiento y Mantenimiento | 0000001045 | Plan de Seguridad y Privacidad en la Información: Establecer análisis de vulnerabilidades en los sistemas y plataformas tecnológicas | Establecer análisis de vulnerabilidades en los sistemas y plataformas tecnológicas | DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA | Mejoramiento Continuo | Gestión Tecnológica | 66 | 31-01-2024 | 31-12-2024 | Perfecto
[6 empty] | Porcentaje avance | 74.1818